

Fecha: 18/11/2014

Participantes: Yolanda, Gustavo

Trabajo realizado:

La capacitación impartida por el Lic. Felipe Sierra, consultor en mejora de procesos, comenzó el día 18 de noviembre del 2014, con sesiones de 3 a 4 horas 1 vez por semana presenciados por Gustavo Curiel y Yolanda Sánchez.   
Se presentan pruebas de trabajo hasta día martes 6 de enero del 2015.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Tarea | Inicio | Termino | Responsable | Avance |
| 1 | Revisar el proceso de mejora y checar la redacción y ortografía | 18/11/2014 | 25/11/2014 | Gustavo, Yolanda | 100% |
| 2 | Instalar bizagi en ambas computadoras | 18/11/2014 | 25/11/2014 | Gustavo | 100% |
| 3 | Checar si aún se tiene la página web en línea y accesos para la configuración | 18/11/2014 | 25/11/2014 | Gustavo | 100% |
| 4 | Buscar plantillas de plan de mejora y lista de asistencia | 25/11/2014 | 02/12/2014 | Yolanda | 100% |
| 5 | Checar los procesos de CMMI2, para comenzarlos a modelarlos en bizagi | 25/11/2014 | 02/12/2014 | Yolanda | 80% |
| 6 | Generar los procesos de capacitación | 03/12/2014 | 10/12/2014 | Yolanda | 100% |
| 7 | Generar lista de asistencia | 03/12/2014 | 10/12/2014 | Gustavo | 100% |
| 8 | Generar plan de capacitaciones | 03/12/2014 | 10/12/2014 | Gustavo | 100% |
| 9 | Generar evaluaciones de curso | 03/12/2014 | 10/12/2014 | Gustavo | 100% |
| 10 | Generar evaluaciones de efectividad | 03/12/2014 | 10/12/2014 | Gustavo | 100% |
| 11 | Generar presentaciones de entrenamiento | 03/12/2014 | 10/12/2014 | Gustavo | 50% |
| 12 | Generar toma de decisiones | 16/12/2014 | 06/01/2015 | Yolanda | 100% |