

Minuta # 1 Fecha: 16/07/2015

Participantes: Ariana Sosa auditora, Felipe Lozano dirección, Carlos Gonzalez líder de proyecto, Jovanny Zepeda desarrollador

Objetivo de la reunión: Presentación del plan de proyecto

Descripción de la junta: Presentar al equipo el plan de proyecto a seguir para viáticos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | COMPROMISOS | FECHA DE ENTREGA PLANEADA | FECHA DE ENTREGA REAL | RESPONSABLE |
| 1 | Manual de requerimientos | 06/07/2015 | 06/07/2015 | Analista Jovanny |
| 2 | Manual de casos de uso | 07/07/2015 | 07/07/2015 | Analista Jovanny |
| 3 | Propuesta comercial aprobada | 13/07/2015 | 13/07/2015 | Líder de proyecto Carlos |
| 4 | Plan de proyecto | 15/07/2015 | 17/07/2015 | Líder de proyecto Carlos |
| 5 | Análisis y diseño | 17/07/2015 |  | Análisis Jovanny |
| 6 | Código | 06/08/2015 |  | Desarrollador Jovanny |
| 7 | Reporte de pruebas | 10/08/2015 |  | Tester Jovanny |
| 8 | Manual de usuario | 18/08/2015 |  | Analista Jovanny |
| 9 | Manual técnico | 21/08/2015 |  | Arquitecto Jovanny |
| 10 | Reporte de defectos encontrados | 24/08/2015 |  | Líder de proyecto |
| 11 | Cierre del proyecto | 25/08/2015 |  | Líder de proyecto |