## Slide 1: Seguimiento de proyecto
Web Anwarcg
25/10/2012

## Slide 2: Etapas
Etapas del proyecto
Etapa actual del proyecto
    PROYECTO ENTREGADO A CLIENTE
Requerimientos
Estimación y Planeación
Ejecucion
Entrega al cliente
Administración de la Configuración
Medición
Seguimiento del proyecto
Aseguramiento de la Calidad

## Slide 3: Avance
Porcentaje de avance en la etapa actual
 | % Avance
Requerimientos | 100%
Estimación y Planeación | 100%
Ejecucion | 100%
Entrega al cliente | 100%
Administración de la Configuración | 100%
Medición | 100%
Aseguramiento de la calidad | 75%
Seguimiento del proyecto | 75%

## Slide 4: Hitos

## Slide 5: Costos
 | webanwarcg |  | 
 | C/Planeadas | C/Reales | Variación
Requerimientos | 2116.3 | 2890.72 | 774.4
Estimación y Planeación | 2676.93 | 2214.45 | -462.5
Ejecucion | 7998.03 | 7301.7 | -696.3
Entrega al cliente | 239.41 | 239.41 | 0
Administración de la Configuración | 383.73 | 287.7975 | -95.93
Medición | 239.41 | 239.41 | 0
Aseguramiento de la Calidad | 767.46 | 639.6 | -127.9
Seguimiento del proyecto | 359.12 | 359.12 | 0

## Slide 6: Análisis de métricas
 | webanwarcg |  | 
 | H/Planeadas | H/Reales | Variación
Requerimientos | 41 | 57 | 16.0
Estimación y Planeación | 45 | 37 | -8.0
Ejecucion | 137 | 58 | -15.0
Entrega al cliente | 4 | 4 | 0.0
Administración de la Configuración | 12 | 4 | -8.0
Medición | 4 | 4 | 0.0
Aseguramiento de la Calidad | 24 | 20 | -4.0
Seguimiento del proyecto | 6 | 6 | 0.0

## Slide 9: Productos

## Slide 10: Procesos

## Slide 11: Riesgos
ID. | Descripción | Tipo | Impacto | Probabilidad | Exposición | Acciones preventivas | Acciones Correctivas
1 | No recibir en el tiempo acordado con el proveedor el diseño web retrasará el desarrollo del código de la página web | Externo | 5 | 30% | 1.5 | Acordar con el proveedor en el convenio reuniones de seguimiento para que realicen entregas parciales | Acordar con el proveedor en el convenio sanciones en caso de que no se entreguen en tiempo y forma lo acordado
2 | No recibir en el tiempo acordado con el proveedor los contenidos para la página web retrasará el desarrollo del código de la misma |  | 4 | 30% | 1.2 | Acordar con el proveedor en el convenio reuniones de seguimiento para que realicen entregas parciales | Acordar con el proveedor en el convenio sanciones en caso de que no se entreguen en tiempo y forma lo acordado
3 | Debido a la constante rotación de personal que ha ocurrido en los últimos meses en la empresa IWM, si ocurriera se retrasaría el desarrollo del proyecto porque ya está en etapa de desarrollo |  | 5 | 90% | 4.5 | Revisión de fechas de contratos laborales con cada participante en el proyecto. Cursos de capacitación a personal posiblemente sustituto | Capacitar de manera personalizada al nuevo integrante del eqipo
4 | La falta de energía electríca pospondría el desarrollo de la página web |  | 3 | 10% | 0.3 | Verificación de cableado, pago de recibo de luz. | Contratación de una planta de luz provicional
5 | Si el equipo de hardware (Workstation dedicada a desarrollo) presentará alguna falla, se retrasaría la ejecución del desarrollo de la página web debido a que no se cuenta con otra workstation destinada a desarrollo web |  | 5 | 30% | 1.5 | Tener equipo de hardware de respaldo (Workstation pada desarrollo) | Comprar equipo de computo si es necesario para seguir con el desarrollo de los proyectos
6 | La falta de servicio de internet durante la etapa final del proceso de ejecución, que involucra la instalación de la página web en su hosting y las pruebas, ocasionaría un retraso y no se podría entregar en el tiempo acordado |  | 5 | 30% | 1.5 | Contratar servicio de internet con más de un proveedor | Rentar una sala en el centro de software provicional
7 | La falta de experiencia en la utilización del gestor de contenido Drupal versión 7 por parte de los desarrolladores, podría provocar un retraso en el desarrollo de la página web impactando en el tiempo planeado para esta etapa |  | 3 | 50% | 1.5 | Planear capacitaciones para el personal de desarrollo | Contratar personal experto (freelance) para terminar desarrollo web en tiempo acordado con clientes