## Estimación
CALIBRACIÓN
|  |  | Web Anwarcg | 292 |  | Web Iwm | 222 |  | Promedio
Nº | Ciclo de Vida del Proyecto | UCP | % | Horas | % | % | Horas | % | Horas | %
1 | Requerimientos |  | 14.38% | 42 |  | 13.51% | 30 |  | 36
| Levantamiento de requerimientos |  |  | 8 | 19.05% |  | 5 | 16.67% | 6.5 | 18.06%
| Análisis de requerimientos |  |  | 11 | 26.19% |  | 8 | 26.67% | 9.5 | 26.39%
| Validación de requerimientos |  |  | 1 | 2.381% |  | 3 | 10% | 2 | 5.556%
| Desarrollo de casos de uso |  |  | 13 | 30.95% |  | 10 | 33.33% | 11.5 | 31.94%
| Verifcar casos de uso |  |  | 1 | 2.381% |  | 1 | 3.333% | 1 | 2.778%
| Generación de matriz de rastreabilidad |  |  | 8 | 19.05% |  | 3 | 10% | 5.5 | 15.28%
2 | Estimación y Planeación |  | 19.18% | 56 |  | 16.22% | 36 |  | 46
| Estimación |  |  | 23 |  |  | 17 |  | 20
| Identificar riesgos ambientes y tecnicos que afectaran al proyecto |  |  | 3 | 5.357% |  | 1 | 2.778% | 2 | 4.348%
| Elaborar la estimación |  |  | 5 | 8.929% |  | 4 | 11.11% | 4.5 | 9.783%
| Generar la propuesta comercial |  |  | 8 | 14.29% |  | 6 | 16.67% | 7 | 15.22%
| Aprobar propuesta comercial |  |  | 1 | 1.786% |  | 1 | 2.778% | 1 | 2.174%
| Firmar la propuesta comercial |  |  | 1 | 1.786% |  | 1 | 2.778% | 1 | 2.174%
| Ejectuar el proceso de riesgos |  |  | 1 | 1.786% |  | 1 | 2.778% | 1 | 2.174%
| Estableer adaptaciones del proyecto |  |  | 4 | 7.143% |  | 3 | 8.333% | 3.5 | 7.609%
| Planeación |  |  | 33 |  |  | 19 |  | 26
| Definir el plan de pruebas |  |  | 15 | 26.79% |  | 8 | 22.22% | 11.5 | 25%
| Elaborar el plan del proyecto |  |  | 15 | 26.79% |  | 8 | 22.22% | 11.5 | 25%
| Aprobación del polan de proyecto |  |  | 1 | 1.786% |  | 1 | 2.778% | 1 | 2.174%
| Presentación del proyecto al equipo |  |  | 2 | 3.571% |  | 2 | 5.556% | 2 | 4.348%
3 | Ejecución |  | 47.95% | 140 |  | 45.95% | 102 |  | 121
3.1 | Análisis y diseño |  | 5.137% | 15 |  | 3.604% | 8 |  | 12.5
| Definir la arquitectura del proyecto |  |  | 5 | 3.571% |  | 2 | 1.961% | 3.5 | 2.893%
| Ejecutar el proceso toma de decisiónes |  |  | 5 | 3.571% |  | 2 | 1.961% | 3.5 | 2.893%
| Analizar y diseñar la arquitectura |  |  | 5 | 3.571% |  | 2 | 1.961% | 3.5 | 2.893%
| Realizar la verificacipón de analisis y diseño |  |  | 2 | 1.429% |  | 2 | 1.961% | 2 | 1.653%
3.2 | Desarrollo |  | 32.19% | 94 |  | 30.18% | 67 |  | 80.5
| Codificación |  |  | 94 | 67.14% |  | 67 | 65.69% | 80.5 | 66.53%
3.3 | Testing |  | 4.452% | 13 |  | 5.856% | 13 |  | 13
| Elaboración del plan de pruebas |  |  | 2 | 1.429% |  | 2 | 1.961% | 2 | 1.653%
| Ejecución de los casos de prueba |  |  | 4 | 2.857% |  | 4 | 3.922% | 4 | 3.306%
| Generación del reporte de pruebas |  |  | 3 | 2.143% |  | 3 | 2.941% | 3 | 2.479%
| Corrección de los defectos |  |  | 3 | 2.143% |  | 3 | 2.941% | 3 | 2.479%
| Verificación |  |  | 1 | 0.7143% |  | 1 | 0.9804% | 1 | 0.8264%
3.4 | Implementación y validación |  | 6.164% | 18 |  | 6.306% | 14 |  | 16
| Elaborar el manual técnico |  |  | 9 | 6.429% |  | 7 | 6.863% | 8 | 6.612%
| Elaborar el manual del usuario |  |  | 9 | 6.429% |  | 7 | 6.863% | 8 | 6.612%
4 | Entrega al Cliente |  | 2.74% | 8 |  | 3.604% | 8 |  | 8
| Realizar validación del producto |  |  | 4 | 50% |  | 4 | 50% | 4 | 50%
| Entrega el producto al cliente |  |  | 4 | 50% |  | 4 | 50% | 4 | 50%
5 | Soporte Organizacional |  | 15.75% | 46 |  | 20.72% | 46 |  | 46
| Administración de la Configuración (CM) |  |  | 12 | 26.09% |  | 12 | 26.09% | 12 | 26.09%
| Aseguramiento de la Calidad |  |  | 24 | 52.17% |  | 24 | 52.17% | 24 | 52.17%
| Medición de proyectos |  |  | 4 | 8.696% |  | 4 | 8.696% | 4 | 8.696%
| Monitoreo y Control de Proyectos |  |  | 6 | 13.04% |  | 6 | 13.04% | 6 | 13.04%
6 | Diseño gráfico de la página
Observaciones:
Note on D8: Tamaño
Note on F8: Esfuerzo estimado en horas: Se tiene que agregar la cantidad de horas planeadas para cada actividad. Se tienen que llenar los espacios en blanco. Los espacios en gris se generan automáticamente al llenar los espacios en blanco.
Note on G8: Factor de Productividad: Este es el factor historico que nos permite conocer aproximadamente cuanto tiempo en promedio toma desarrollar cada caso de uso en otros proyectos similares.