## Slide 1: Seguimiento de proyecto
Web IWM
14/09/2012

## Slide 2: Etapas
Etapas del proyecto
Etapa actual del proyecto
    ESTIMACIÓN Y PLANEACIÓN
Requerimientos
Estimación y Planeación
Ejecucion
Entrega al cliente
Administración de la Configuración
Medición
Seguimiento del proyecto
Aseguramiento de la Calidad

## Slide 3: Avance
Porcentaje de avance en la etapa actual
 | % Avance
Requerimientos | 100%
Estimación y Planeación | 100%
Ejecucion | 0%
Entrega al cliente | 0%
Administración de la Configuración | 50%
Medición | 50%
Aseguramiento de la calidad | 0%
Seguimiento del proyecto | 25%

## Slide 4: Hitos

## Slide 5: Costos
 | Web IWM |  | 
 | C/Planeados | C/Reales | Variación
Requerimientos | 1496.9 | 1238.8 | -258.1
Estimación y Planeación | 1727.51 | 1547.96 | -179.6
Ejecucion | 5904.92 |  | 0.0
Entrega al cliente | 239.41 |  | 0.0
Administración de la Configuración | 383.73 | 119.7 | -264.03
Medición | 239.41 | 119.7 | -119.71
Aseguramiento de la calidad | 767.46 |  | 0.0
Seguimiento del proyecto | 359.12 | 59.85 | -299.27

## Slide 6: Análisis de métricas
 | webiwm |  | 
 | H/Planeadas | H/Reales | Variación
Requerimientos | 29 | 24 | -5.0
Estimación y Planeación | 29 | 26 | -3.0
Ejecucion | 102 |  | 0.0
Entrega al cliente | 4 |  | 0.0
Administración de la Configuración | 12 | 2 | -10.0
Medición | 4 | 2 | -2.0
Aseguramiento de la Calidad | 24 |  | 0.0
Seguimiento del proyecto | 6 | 2 | -4.0

## Slide 7: Riesgos