## Casos de prueba
Reporte
Nombre del proyecto: | Viaticos_q
Fecha: | 2015-07-20
Elaborado por (autor del documento): | Carlos Gonzalez
Tiempo de realizacion: | 2 hrs
Requerimientos: | "Viaticos_q_plan_pruebas"
Caso de Prueba | CU | Descripcion | Pre-Condicion | Pasos | Datos | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Errores presentados | Comentarios
1. Accesibilidad al sistema 24/7 | N/A | Verificar que el sistema se encuentr activo a cualquier hora del dia, los 365 dias del a~o | N/A | 1. Acceder al sistema en cualquier momento del dia |  | Que la accesibilidad al sistema no se vea comprometido o restringido a ninguna hora del dia
2. Control y manejo de usuarios | CU1 | La administración de los usuarios que podrán dar uso al sistema serán controlados única y exclusivamente por el usuario administrador que se encargara de dar de alta a los usuarios y a su vez eliminarlos cuando estos sean destituidos del puesto asignado, dichos usuarios tendrán como datos obligatorios un user name y un password de acceso que será almacenado en la base de datos | N/A | 1. Ingresar username y password 2. Verificar la validacion en BD 3. Mostrar error en caso de exitirlo a la hora de ingresar los datos o en caso contrario redirigir a sistema 4. Usuario no administrador direccionar a pantalla inicio (Area de proyectos), en caso de ser el usuario administrador direccionar a pantalla administracion de usuarios. 5. En pantalla de administracion de usuarios mostrar la opcion de agregar o eliminar usuario (en eliminar usuario mostrar ventanas de advertencia cuando un usuario sea seleccionado para eliminar), en agregar usuario (mostrar formulario para crear usuario, asi como, mostrar al ser creado el usuario una ventaja de concretacion de registro exitoso o algun error en caso de existir). 6. Verificar el almacenamiento en BD |  | Que el sistema demuestre la seguridad de loggin del sistema. El control de usuarios con acceso al sistema sea manipulado de una forma sencilla y respete el alamacenamiento correcto en BD.
3. Administracion de proyectos | CU2 | Los usuarios registrados en el sistema serán capaces de crear áreas de proyectos y a su vez podrán crear, para cada área, proyectos sobre los cuales estén laborando, dichos proyecto únicamente será accesible por el usuario que crea el proyecto y la lista de personas relacionadas al mismo asignadas por dicho usuario. | Ingresar al sistema como usuario autenticado (consultor) | 1. Verificar la seleccion entre dos los dos caminos disponibles (area ya creada previamente o area nueva). 2. Al seleccionar area ya creada, que esta se encuentre en BD y se pueda generar un nuevo proyecto dentro de esta area. 3. Verificar que ya generado el proyecto, tener la opcion de guardar activa (verificar BD), redirigir a la pagina de proyectos y en caso de agregar un colaborador, dar permiso de autorizacion de loggin al proyecto. 4. Verificar que como area nueva, se pueda registrar nueva area, se almacene en BD al guardar y redirigir a pagina de proyectos |  | Que el sistema funcione correctamente a la hora de crear nuevas areas por parte del usuario, asi como, la creacion de nuevos proyectos dentro de estas areas, dando acceso a usuarios externos (colaboradores) para ver los documentos generados por el usuario maestro.
4. Administracion viaticos por proyecto | CU3 | Tras la creación de algún proyecto el usuario podrá registrar Viáticos solicitados a Administración para la generación de cada viaje necesario para realizar la consultoría | Ingresar a un proyecto creado | 1. Revisar el correcto funcionamiento del los espacios a llenar y botones del sistema. 2. Revisar el despliegue de los campos para ingresar fecha de la solicitud del viatico y cantidad. 3. Revisar el correcto guardado de los datos registrados en BD (mostrar ventanas emergentes si hubo exito o no en la operacion) |  | Que el sistema registre correctamente los viaticos ingresados en la BD
5. Administracion de gastos | CU4 | Una vez creado el proyecto el usuario podrá generar reportes de gastos que conllevo la consultoría con el cliente dicho reporte deberá contener los siguientes campos: Si se cuenta o no con un comprobante, numero de comprobante, proyecto al que está asociado, fecha de generación de gasto, tipo de gasto, importe, comentarios en caso de aplicar y una imagen en caso de que sea un registro con comprobante. | Ingresar a la vista del proyecto | 1. Verificar el correcto funcionamiento del boton generar gastos 2. Apertura de formulario o campos de textos correcta para generar el registro de gastos (involucra que todos los campos de texto y botones a interactuar esten activos) 3. Guardado de formulario en BD (mostrar ventanas emergentes si hubo exito o no en la operacion) |  | Que el sistema guarde correctamente el formulario de gastos creado por el usuario en BD
6. Generacion de reporte en excel | CU5 | Cada usuario podrá obtener un reporte en Excel que mostrara en forma de resumen los gastos generados en la consultaría, dicho archivo contendrá el total solicitado de viáticos y en cuanto a los gastos se tendrá los datos especificados en el requerimiento de Administración de gastos. Este archivo se generara a partir de las fechas establecidas por el usuario (fecha inicio, fecha fin). | Ingresar a la vista del proyecto | 1. Revisar que el boton de generar reporte este activo 2. Revisar el correcto funcionamiento de los campos de fecha inicio y fecha fin para el reporte 3. Generar el reporte en documentacion excel apartir de los datos previamente registrados en gastos (mostrar ventana emergente si hubi exito o no en la operacion) |  | Que el sistema genere el reporte en documentacion excel a partir de los datos previamente registrados
7. Resoluciones | N/A | El sistema deberá ser capaz de mostrarse en diferentes tipos de resoluciones ya que el consultor no siempre tiene a la mano un dispositivo con una resolución fija | N/A | 1. Generar reportes en excel en diferentes resoluciones de pantalla |  | Que el sistema adapte la resolucion de los reportes generados acorde a la resolucion de la pantalla en la que se este trabajando
8. Edicion de Gastos y Viaticos | CU06 | Tras generar un viatico o Gasto se debe de poder editar el estado de la misma para cambiarlo a reportado o bien no reportado | Tener Viaticos y Gastos registrados | 1. click en link reportar. O bien 1 click en editar. 2 . Click en reportar. 3. Click en guardar |  | Debe desaparecer el viatico/Gasto de la vista principal y aparecer en resumen de gastos o viaticos como reportado