## Inf. Gral.
Checklist de Auditorías
DATOS GENERALES
| Nombre de la Proyecto | Viaticos_q
| Nombre del Responsable del Componente a Evaluar | Carlos Gonzalez
| Fecha | 2015-07-16
| Elaborado por | Ariana Sosa
Auditoria de Procesos
| Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
| Requerimientos | 5 | 83.33%
| Estimación y Planeación | 9 | 81.82%
| Ejecución | 0 | #DIV/0!
| Entrega con el Cliente | 0 | #DIV/0!
| Seguimiento del proyecto | 0 | #DIV/0!
| Toma de Decisión | 0 | #DIV/0!
Auditoria de Productos
| Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
| Requerimientos | 8 | 80%
| Estimación | 15 | 93.75%
| Propuesta comercial | 7 | 100%
| Plan de proyecto | 17 | 73.91%
| Analisis y Diseño | 0 | #DIV/0!
| Casos de Pruebas | 0 | #DIV/0!
| Presentación y Seguimiento | 0 | #DIV/0!
| Toma de Decision | 0 | #DIV/0!
Auditorias Fisica
| Apartado | Preguntas Aprobadas | Porcentaje de Apego
| Elementos de Configuración | 0 | 0%
| Línea Base | 2 | 66.67%
| Control de Cambios | 0 | #DIV/0!
Auditoria Funcional
| Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
| Líneas Base | 1 | 25%
| Entregables | 3 | 50%
| Control de Cambios | 0 | #DIV/0!

## Procesos
Verificación |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Requerimientos
1 | ¿Se realizó el levantamiento de requerimientos? | x
2 | ¿Se analizaron los requerimientos? | x
3 | ¿Se validó el manual de mantenimiento? |  | x |  | No se encontro evidencia de la validación de los requerimientos
4 | ¿Se desarrollaron los casos de uso? | x
5 | ¿Se verificaron los casos de uso? | x
6 | ¿Se generó la matriz de rastreabilidad? | x
Estimación y Planeación
1 | ¿Se identificarón los riesgos ambientales y técnicos? | x
2 | ¿Se genero la estimación? | x
3 | ¿Se genero la propuesta comercial? | x
4 | ¿Se aprobo la propuesta comercial? | x
5 | ¿Se firmo la propuesta comercial? | x
6 | ¿Se ejecuto el proceso de riesgos? | x
7 | ¿Se establecieron las adaptaciones para el proyecto? | x
8 | ¿Se definio un plan de pruebas? | x
9 | ¿Se elaboro el plan de proyecto? | x
10 | ¿Se aprobo el plan de proyecto? |  | x |  | No existe evidencia de la validación del plan de proyecto
11 | ¿Se realizo la presentación del proyecto al equipo? |  | x |  | No existe evidencia de la presentación al equipo
Ejecución
1 | ¿Se definio la arquitectura del proyecto?
2 | ¿Se ejecuto el proceso de toma de decisiones?
3 | ¿Se analizo y diseño la arquitectura?
4 | ¿Se verifico el analisis y diseño?
5 | ¿Se realizo la codificación de los requerimientos?
6 | ¿Se realizaron las pruebas internas?
7 | ¿Se realizo el manual tecnico?
8 | ¿Se realizo el manual de usuario?
Entrega con el Cliente
1 | ¿Se realizo la validación del producto?
2 | ¿Se entrego el producto al cliente?
Seguimiento del proyecto
1 | ¿Se genero la presentación de seguimiento?
2 | ¿Se convoco a la reunion de monitoreo?
3 | ¿Se revisaron avances de problemas?
4 | ¿Se realizo la presentación?
5 | ¿Se identificaron problemas?
6 | ¿Se genero el reporte de acciones correctivas?
7 | ¿Se genero la minuta de la reunión?
Toma de Decisión
1 | ¿Se Generaron las guias de analisis?
2 | ¿Se identificaron los criterios de evaluación?
3 | ¿Se evaluaron las alternativas de solución?
4 | ¿Se selecciono una solución?

## Productos
| Verificación | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Requerimientos
1 | ¿Se encuentra especificado el nombre del proyecto el cual se esta auditando? | x
2 | ¿Se encuentra especificada la fecha de entrega ? |  | x |  | No se especifica la fecha de entrega
3 | ¿Se tiene definido quien es el líder de proyecto? | x
4 | ¿Los acrónimos se encuentrán explicitos? | x
5 | ¿Cuenta con datos especificos de personal involucrado? | x
6 | ¿Están actualizados los datos en cuadro de referencias? | x
7 | ¿Se tienen identificados los tipos de requerimientos? | x
8 | ¿Se tiene documentado la fuente del requerimiento? | x
9 | ¿Se tiene documentados todos los requerimientos no funcionales con almenos No Aplica? | x
10 | ¿El cliente firmo de autorizado los requerimientos? |  | x |  | No se tiene evidencia de la autorización por parte del cliente
Estimación
1 | ¿Se definieron factores técnicos? | x
2 | ¿Se definio una complejidad para cada factor técnico? | x
3 | ¿Se definio un valor para cada factor técnico? | x
4 | ¿Se definieron factores ambientales? | x
5 | ¿Se definio una complejidad para cada factor ambiental? | x
6 | ¿Se definio un valor para cada factor ambiental? | x
7 | ¿Se tiene estimado un factor de productividad en horas? | x
8 | ¿Se definio una duración en semanas? |  | x |  | No se definio una duración en semanas
9 | ¿Se definieron casos de uso? | x
10 | ¿Cada caso de uso tiene especificada una categoria? | x
11 | ¿Se definio por cada caso de uso un peso? | x
12 | ¿Se tiene estimado esfuerzo para cada actividad del ciclo de vida definido? | x
13 | ¿Se tiene definido la cantidad de recursos para cada actividad? | x
14 | ¿Se definio el tipo de recurso que se necesita para ejecutar cada actividad? | x
15 | ¿Se tiene estimado el costo de cada actividad? | x
16 | ¿Se tiene definido el costo total del desarrollo del proyecto? | x
Propuesta comercial
1 | ¿La propuesta corresponde al cliente auditado? | x
2 | ¿Se tiene documentado el alcance del proyecto? | x
3 | ¿Se tienen definidos los requerimientos? | x
4 | ¿Se tienen definidos los supuestos y premisas? | x
5 | ¿Estan documentados los entregables dentro de la propuesta comercial? | x
6 | ¿Se tiene definida una fecha de entrega del producto? | x
7 | ¿Esta aceptada la propuesta comercial por parte del cliente? | x
Plan de proyecto
1 | ¿En la hoja de presentación se especifican todos los datos les proyecto? |  | x |  | No se tienen el nombre del proyecto
2 | ¿Se tiene definido el objetivo de negocio? |  | x |  | No se tiene definido el objetivo de negocio
3 | ¿Se definieron supuestos y restricciones? |  | x |  | No se definieron supuestos y restricciones
4 | ¿Se definio una estrategia? | x
5 | ¿Estan establecidos los entregables del proyecto? | x
6 | ¿Estan establecidos los hitos del proyecto? |  | x |  | No se tienen hitos definidos
7 | ¿Se tiene un cronograma de actividades? | x
8 | ¿Se genero una estimación el proyecto? | x
9 | ¿Se encuentra definido el equipo de IWM? | x
10 | ¿Se encuentran definidos los equipos de trabajo por parte del cliente? | x
11 | ¿Se definieron las capacitaciones necesarias para el proyecto? | x
12 | ¿Se definieron los recursos materiales necesarios para el proyecto? |  | x |  | No se tienen recursos materiales para el proyecto
13 | ¿Se definieron los ambientes necesarios para el proyecto? | x |  |  | No se tienen definidos los ambientes para el proyecto
14 | ¿Se cuenta con un plan de comunicación? | x
15 | ¿Se tienen definidos riesgos para el proyecto? | x
16 | ¿Los riesgos tienen definido un Impacto? | x
17 | ¿Los riesgos tienen definida una Probabilidad? | x
18 | ¿Los riesgos tienen definida una exposición? | x
19 | ¿Los riesgos tienen definido un plan de mitigación? | x
20 | ¿Se cuenta con un proceso definido para el proyecto? | x
21 | ¿Se tienen definidas las reglas del equipo? | x
22 | ¿Se tiene definido un plan de pruebas? | x
23 | ¿Se definio el metodo de integración? |  | x |  | No se tiene definido una metodo relacionado a la integración del sistema
Analisis y Diseño
1 | ¿Se definieron objetivos?
2 | ¿Se definio un alcance?
3 | ¿Se tiene un analisis?
4 | ¿Se indentificaron los requerimientos?
5 | ¿Se definio un diseño de arquitectura?
6 | ¿Se definio un vista lógica?
7 | ¿Se definio una vista de procesos?
8 | ¿Se definio una vista de desarrollo?
9 | ¿Se definio una vista física?
10 | ¿Se definieron escenarios?
11 | ¿Se especifico una estructura de interfaz?
Casos de Pruebas
1 | ¿Se tienen definidos los casos de prueba?
2 | ¿Cada caso de prueba tiene un caso de uso asociado?
3 | ¿Se tiene la descripción para cada caso de prueba?
4 | ¿Se definieron pre condiciones para los casos de prueba?
5 | ¿Se definieron los pasos para cada caso de prueba?
6 | ¿Se tienen los datos para los casos de prueba?
7 | ¿Se tiene un resultado esperado para todos los casos de prueba?
Presentación y Seguimiento
1 | ¿Se definieron las etapas del proyecto?
2 | ¿Se reporte el avance del proyecto?
3 | ¿Se revisaron los hitos?
4 | ¿Se revisaron los costos planeados y reales del proyecto?
5 | ¿Se reporte el esfuerzo planeado y real de cada etapa?
6 | ¿Se revisaron los resultados de las auditorias?
7 | ¿Se analizaron los riesgos?
8 | ¿Se reviso que el plan de respaldos este actualizado?
Toma de Decision
1 | ¿Se describe la decision a tomar?
2 | ¿Se identificaron alternativas?
3 | ¿Se definieron criterios para evaluar las alternativas?
4 | ¿Se definio un valor para cada criterio en cada una de las alternativas?
5 | ¿Se selecciono alguna alternativa?

## Fisica
Verificación |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Elementos de Configuración
1 | ¿Los elementos de configuración respetan el esquema de identificación y nombrado establecido en el Plan de gestión de la configuración? |  | x |  | Algunos documentos no respetan la nomenclatura establecida | 1
2 | ¿Los elementos de configuración respetan la ubicación física definida en la gestión de configuración del proyecto? |  | x |  | Existen algunos documentos en el repositorio que no se especifican en el plan | 1
3 | Los elementos de configuración afectados por un cambio, ¿se han actualizado apropiadamente y se indicó el cambio en el registro de los mismos? |  |  | x |  | 0
Línea Base
4 | Se tiene identificada la version de las linea base en los documentos | x |  |  |  | 0
5 | ¿Están identificados los elementos de configuración que forman parte de la Línea Base? | x |  |  |  | 0
6 | ¿Los elementos de configuración que forman parte de la Línea Base se encuentran en el estado y con el nivel de aprobación correctos? |  | x |  | La aprobación del plan de proyecto no forma parte de la linea base | 1
7 | Ante un cambio que afecte la Línea base ¿Se ha actualizado la misma y se identifica el cambio en su reporte? |  |  | x |  | 0
Control de Cambios
8 | ¿La documentación de los controles de cambio es completa en términos de elementos afectados? |  |  | x |  | 0
3

## Funcional
Verificación |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Líneas Base
1 | ¿Se han generado las Líneas Base definidas del proyecto? | x
2 | ¿Se ha comunicado la notificación de la creación/modificación de las líneas base? |  | x |  | No se notifico la creación de la linea base
3 | ¿El contenido de la linea base se ha generado de acuerdo a lo planeado? |  | x |  | Existen documentos identificados en el plan como parte de la linea base que no se encuentran en la linea base P. ej. Plan de proyecto aprobado
4 | ¿Los documentos de las líneas base son las aprobadas? |  | x |  | En la linea base hay documentos que no es la version aprobada
Entregables
1 | ¿Todos los requerimientos fueron estimados? |  | x |  | No se identifican los requerimientos en la estimación
2 | ¿Se ha definido el alcance en la propuesta comercial? | x
3 | ¿El precio del proyecto es el que está descrito en la estimación? | x
4 | ¿Los requerimientos estimados fueron planeados? |  | x |  | No se identifican los requerimientos en la estimación
5 | ¿Se desarrollaron todos los requerimientos? |  |  | x
6 | ¿Se cerraron todos los requerimientos estimados? |  |  | x
7 | ¿Se tienen documentados todos los requerimientos? | x
8 | ¿se firmaron requerimientos por el cliente? |  | x |  | No se tiene evidencia de la firma de los requerimientos por parte del cliente
Control de Cambios
1 | ¿Se generó solicitud de cambio? |  |  | x
2 | ¿Hay evidencia de la autorización de los cambios en la solicitud? |  |  | x
3 | ¿Se firmó la modificación de autorizada? |  |  | x
4 | ¿Se han actualizado todos los artefactos afectados por el control de cambios apropiadamente? |  |  | x
5 | ¿Se han re-generado las líneas base afectadas? |  |  | x
Note on B10: .: Preguntas referente a todos los documentos, verificar que coincidan con lo estimado y planeado.