## Casos de prueba
Reporte
Nombre del proyecto: | Inter Cabina
Fecha: | 2015-07-09
Elaborado por (autor del documento): | Carlos Gonzalez, Jovanny Zepeda
Tiempo de realizacion: | 2 Hr.
Requerimientos: | PTLL_casos_de_pruebas
Caso de Prueba | CU | Descripcion | Pre-Condicion | Pasos | Datos | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Errores presentados | Comentarios
1. Validacion de loggin como usuario y no registrado |  | Por medio de la ejecución de este caso se pretende demostrar el correcto funcionamiento del ingreso al sistema como un usuario registrado en la base de datos y a su vez como un usuario no registrado en el sistema. | Para la autenticación como usuario registrado estar registrado dentro de la base de datos. | 1. Ejecutar el programa. 2. Comprobar que muestra como inicio la pantalla de loggin. 3. Ingresar como usuario no autenticado. 4. Cerrar sesión. 5. Ingresar al sistema con una cuenta registrada en la base de datos. |  | Ambos botones de loggin deben direccionarte a la misma pantalla de selección de procesos, en el caso del botón usuario no registrado por defecto sin condición alguna lleva a dicha vista y en el segundo método se debe validar que el usuario o password sean correctos y que no puedan ingresar usuarios no registrados en sistema.
2. Uso de teclado virtual |  | Se deberá mostrar un teclado virtual que funcione correctamente tras seleccionar un textbox. | N/A | 1. Seleccionar un textbox. 2. Validar aparición de teclado virtual. 3. Comprobar correcto funcionamiento del mismo. |  | Tras dar click sobre un textbox debe de aparecer un teclado virtual el cual debe de responder adecuadamente a las letras marcadas en el tablero
3. Seleccion de proceso (Video llamada) |  | El sistema no deberá generar ninguna acción tras dar click sobre el botón de video llamada | Estar loggeado en el sistema | 1. Click sobre botón video llamada. 2. Esperar para validar que no ejecute ninguna acción. |  | El sistema no deberá generar acción alguna tras dar click sobre este botón.
4. Seleccion de procesos (Finalizar) |  | El sistema deberá cargar la vista de finalización. | Estar loggeado en el sistema | 1. Click sobre botón finalizar. 2. Esperar a la aparición de la vista de finalización por parte del sistema. |  | Obtener la vista asignada como finalización tras generar click sobre dicho boton.
5. Seleccion de procesos (Medicion) |  | El sistema deberá cargar a la vista de toma de presión. | Estar loggeado en el sistema | 1. Click sobre botón medición. 2. Esperar la aparición de la vista de medición. 3. Comprobar que dicha vista muestra las imágenes de ayuda para generar la medición así como el botón que genera la toma de presión. |  | Obtener la vista de toma de presión y sus componentes correspondientes
6. Toma de presion |  | El sistema deberá hacer uso de la herramienta de medición, mostrar una pantalla de espera mientras genera la toma y generar un sonido tras la finalización de la misma, en caso de tener éxito el sistema mostrara la pantalla de resumen con los resultados obtenidos en el proceso y un botón de finalización que mostrara una pantalla de despedida por un par de segundos para posteriormente redirigir a la pantalla de loggin. En caso de fallar en el proceso de medición se espera la generación de una vista con la descripción del error asociado con el problema. | Estar loggeado en el sistema, ingresar a la sección toma de presión. | 1. Click sobre botón realizar medición. 2. Usar el dispositivo de medición acorde a lo descrito en la pantalla. 3. Comprobar que aparece la pantalla de espera mientras toma la medición. 4. Validar sonido de finalización tras concluir con la medición. 5. Comprobar que tras la finalización se muestra la pantalla con los resultados obtenidos en la medición. 6. Dar click en el botón finalizar. 7. Validar pantalla de despedida y automáticamente esperar pantalla de loggin. 8. Generar una nueva medición con una posición errónea. 9. Comprobar que el sistema muestra error tras generar esta medición incorrecta. |  | Tras generar la medición correcta se espera que el sistema muestre los resultados así como la generación del pitido de finalización de medición y la pantalla de espera mientras genera dicha medición y al finalizar dirija a la pantalla de loggin , en el segundo caso se espera que el sistema en verdad muestre la pantalla de error y el motivo por el cual no pudo generar la medición.
7. Almacenamiento de datos |  | Tras generarla finalización de la toma de presión el sistema almacenara los datos en caso de ser un usuario autenticado y los descartara de ser lo contrario. | Estar loggeado en el sistema, ingresar a la sección toma de presión, realizar medición. | 1. Generar la medición como usuario registrado. 2. Validar que los dat 3. Generar la medición como usuario no registrado. |  | En caso de generar una medición como usuario no registrado debe de perderse la información de la medición relacionada con el usuario, en caso contrario debe ser posible recuperar la información de las mediciones generadas al usuario.
8. Inactividad en el sistema |  | En caso de pasar más de 6O segundos sin actividad en el sistema se mostrara un mensaje si desea continuar y un texto de cuenta regresiva de 60 segundos, en caso de generar click en continuar desaparecerá dicho botón y mostrara la vista en la que se encontraba el usuario, en caso de ser lo contrario mostrara la vista de finalización del programa. | Esperar 60 segundos de inactividad. | 1. Esperar el tiempo indicado. 2. Dar click en continuar. 3. Esperar 60 segundos más. 4. No generar ninguna acción. 5. Validar la aparición de la vista de finalización. |  | Tras la primera espera se debe de mantener la misma vista ya que se genera el click sobre continuar, tras la segunda acción se deberá de mostrar la pantalla de finalización debido al tiempo límite de espera en el sistema.
9. Voz guiada |  | El sistema deberá de generar guía por voz tras seleccionar algún proceso | Seleccionar un proceso del sistema | 1. Seleccionar un proceso. 2. Comprobar la aparición de sonido conforme se genera la medición. |  | El sistema debe emitir el sonido correspondiente al proceso en el cual se encuentra el usuario.
10. Simplicidad |  | El sistema y su contenido debe ser sencillo de entender | N/A | 1. Navegar en todo el contenido. 2. Validar un entendimiento sencillo. |  | El sistema deberá tener un contenido de entendimiento y manejo simple e intuitivo.
11. Formato |  | La información presentada en la interfaz deberá ser presentada en texto | N/A | 1. Generar una consulta. 2. Validar que la información presentada sea solo texto. |  | El sistema solo mostrara texto en las consultas de información.
12. Sistema operativo |  | El ejecutable del programa deberá correr bajo sistema operativo linux | N/A | 1. Instalar el sistema en Linux. 2. Validar su correcta instalación. |  | El sistema solo mostrara texto en las consultas de información.
13. Disponibilidad y estabilidad |  | El sistema debe ser accesible las 24 horas del día y debe ser una versión estable, es decir no presentar errores en sus procesos. | N/A | 1. Ingresar en el sistema en diversas horas del día. 2. Probar las funciones del sistema. 3. Validar que los resultados son los esperados y el sistema no genera problemas con los mismos |  | El sistema deberá ser accesible en todos los intentos de conexión y no deberá mostrar los errores de generación de pruebas.