## Procesos
|  | Web IWM |  |  | Web Anwar |  |  | Proyecto 3 |  |  | Organizacional
|  | 20121025 | <aammdd> | <aammdd> | 121004 | 121023 | <aammdd> | <aammdd> | <aammdd> | <aammdd> | <aammdd> | <aammdd> | Nivel organizacional
1 | Requerimientos | 100% |  |  | 66.7% | [7 empty] | 0.8335
2 | Estimación y planeación | n/a |  |  | 85.71% | 92.86% | [6 empty] | 0.89285
3 | Ejecución | n/a |  |  | n/a | [7 empty] | #DIV/0!
4 | Entrega al cliente | n/a |  |  | n/a | [7 empty] | #DIV/0!
5 | Aseguramiento de la calidad | [11 empty] | #DIV/0!
6 | Medición | [11 empty] | #DIV/0!
7 | Seguimiento del proyecto |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | 0.5
8 | Administración de la configuración | [11 empty] | #DIV/0!

## Productos
|  | Web IWM |  |  | Web Anwar |  |  | Proyecto 3 |  |  | Organizacional
|  | 20121025 | <aammdd> | <aammdd> | 121004 | 121023 | <aammdd> | <aammdd> | <aammdd> | <aammdd> | <aammdd> | <aammdd> | Organizacional
1 | Requerimientos | 100% |  |  | 63.64% | [7 empty] | 0.8182
2 | Propuesta comercial | n/a |  |  | n/a | 100% | [6 empty] | 1
3 | Plan de proyecto | n/a |  |  | n/a | 91.67% | [6 empty] | 0.9167
4 | Evaluación de proveedores | n/a |  |  | n/a | 50% | [6 empty] | 0.5
5 | Presentación y seguimiento |  |  |  |  | 66.67% | [6 empty] | 0.6667
6 | Plan de mediciones | [11 empty] | #DIV/0!
7 | Plan de estructura organizacional | [11 empty] | #DIV/0!
8 | Plan de QA | [11 empty] | #DIV/0!
al finalizar la fase de requerimientos
Al finalizar estimación y planeación
Al finalizar estimación y planeación
Al final estimación y planeación
Mensual
Anualmente
Anualmente
Anualmente

## Fisica
|  | Web IWM |  |  | Web Anwar |  |  | Proyecto 3
|  | 20121025 | <aammdd> | <aammdd> | 121004 | 121023 | <aammdd> | <aammdd> | <aammdd> | <aammdd> | Organizacional
1 | Elementos de Configuración |  |  |  | 66.67% | 0% |  |  |  |  | 0.33335
2 | Línea Base | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 1
3 | Control de Cambios | n/a |  |  | n/a | n/a |  |  |  |  | #DIV/0!

## Funcional
|  | Web IWM |  |  | Web Anwar |  |  | Proyecto 3
|  | 20121025 | <aammdd> | <aammdd> | 121004 | 121023 | <aammdd> | <aammdd> | <aammdd> | <aammdd> | Organizacional
1 | Líneas Base | 100% |  |  | 0% | 75% |  |  |  |  | 0.58333
2 | Entregables | n/a |  |  | n/a | 87.5% |  |  |  |  | 0.875
3 | Control de Cambios | n/a |  |  | n/a | n/a |  |  |  |  | #DIV/0!

## Esfuerzo
webiwm
|  | H/Planeadas | H/Reales | Variación
2012-09-10 | Requerimientos | 29 | 24 | -5
2012-09-14 | Estimación y Planeación | 29 | 26 | -3
2012-10-05 | Ejecucion | 102 | 101 | -1
2012-10-12 | Entrega al cliente | 4 | 4 | 0
2012-10-12 | Administración de la Configuración | 12 | 4 | -8
2012-10-12 | Medición | 4 | 4 | 0
2012-10-12 | Aseguramiento de la Calidad | 24 | 23 | -1
2012-10-12 | Seguimiento del proyecto | 6 | 7 | 1
webanwarcg
|  | H/Planeadas | H/Reales | Variación
2012-09-17 | Requerimientos | 41 | 57 | 16
2012-09-28 | Estimación y Planeación | 45 | 37 | -8
2012-10-23 | Ejecucion | 137 | 122 | -15
2012-10-24 | Entrega al cliente | 4 | 4 | 0
2012-10-24 | Administración de la Configuración | 12 | 4 | -8
2012-10-24 | Medición | 4 | 4 | 0
2012-10-24 | Aseguramiento de la calida | 24 | 20 | -4
2012-10-24 | Seguimiento del proyecto | 6 | 6 | 0
webalgoritmia
|  | H/Planeadas | H/Reales | Variación
2012-10-11 | Requerimientos | 20 | 16 | -4
<aammdd> | Estimación y Planeación |  |  | 0
<aammdd> | Ejecucion |  |  | 0
<aammdd> | Entrega al cliente |  |  | 0
<aammdd> | Administración de la Configuración |  |  | 0
<aammdd> | Medición |  |  | 0
<aammdd> | Aseguramiento de la calida |  |  | 0
<aammdd> | Seguimiento del proyecto |  |  | 0
<Proyecto 4>
|  | H/Planeadas | H/Reales | Variación
<aammdd> | Requerimientos |  |  | 0
<aammdd> | Estimación y Planeación |  |  | 0
<aammdd> | Ejecucion |  |  | 0
<aammdd> | Entrega al cliente |  |  | 0
<aammdd> | Administración de la Configuración |  |  | 0
<aammdd> | Aseguramiento de la calida
<aammdd> | Medición |  |  | 0
<aammdd> | Seguimiento del proyecto |  |  | 0

## Costos
webiwm
|  | C/Planeados | C/Reales | Variación
2012-09-10 | Requerimientos | 1496.9 | 1238.8 | -258.1
2012-09-14 | Estimación y Planeación | 1727.51 | 1547.96 | -179.55
2012-10-05 | Ejecucion | 5904.92 | 5845.07 | -59.85
2012-10-12 | Entrega al cliente | 239.41 | 239.41 | 0
2012-10-12 | Administración de la Configuración | 383.73 | 239.41 | -144.32
2012-10-12 | Medición | 239.41 | 239.41 | 0
2012-10-12 | Aseguramiento de la calidad | 767.46 | 735.48 | -31.98
2012-10-12 | Seguimiento del proyecto | 359.12 | 418.97 | 59.85
webanwarcg
|  | C/Planeados | C/Reales | Variación
2012-09-17 | Requerimientos | 2116.3 | 2890.72 | 774.42
2012-09-28 | Estimación y Planeación | 2676.93 | 2214.45 | -462.48
2012-10-23 | Ejecucion | 7998.03 | 7301.7 | -696.33
2012-10-24 | Entrega al cliente | 239.41 | 239.41 | 0
2012-10-24 | Administración de la Configuración | 383.73 | 287.79 | -95.94
2012-10-24 | Aseguramietno de la calida | 767.46 | 639.6 | -127.86
2012-10-24 | Medición | 239.41 | 239.41 | 0
2012-10-24 | Seguimiento del proyecto | 359.12 | 359.12 | 0
webalgoritmia
|  | C/Planeados | C/Reales | Variación
2012-10-12 | Requerimientos | 1032.4 | 825.92 | -206.48
<aammdd> | Estimación y Planeación |  |  | 0
<aammdd> | Ejecucion |  |  | 0
<aammdd> | Entrega al cliente |  |  | 0
<aammdd> | Administración de la Configuración |  |  | 0
<aammdd> | Aseguramietno de la calida |  |  | 0
<aammdd> | Medición |  |  | 0
<aammdd> | Seguimiento del proyecto |  |  | 0
<Proyecto 4>
|  | C/Planeados | C/Reales | Variación
<aammdd> | Requerimientos |  |  | 0
<aammdd> | Estimación y Planeación |  |  | 0
<aammdd> | Ejecucion |  |  | 0
<aammdd> | Entrega al cliente |  |  | 0
<aammdd> | Administración de la Configuración |  |  | 0
<aammdd> | Aseguramietno de la calida |  |  | 0
<aammdd> | Medición |  |  | 0
<aammdd> | Seguimiento del proyecto |  |  | 0

## Capacitación
Se obtuvo un 100% de capacitaciones realizadas comparandolas con las planeadas
Roll | Capacitacion | Puntuación | Capacitacion | Puntuación
Lider de proyecto | Area de procesos | 4.78 | Herramientas | 4.3
Equipo | Area de procesos | 4.7 | Herramientas | 4.3
Desarrolladores | Area de procesos | 4.7 | Herramientas | 4.3