## Responsabilidades por Rol
Matriz de resposabilidades
Roles Equipo IWM
Rol | Responsabilidades
Líder de Proyecto | Levantar requerimientos del cliente en conjunto con el Analista
Presentar al cliente el manual de requerimientos para que lo apruebe
Cotizar los costos de los proveedores
Identificar riegos ambientales y tecnicos que afectan al proyecto
Generar la Estimación en conjunto con el Analista
Generar la Propuesta comercial
Ejecutar el proceso de riesgos
Establecer adapataciones del proyecto
Definir el plan de pruebas
Elaborar el Plan del proyecto
Presentar el proyecto al equipo
Entregar producto al cliente
Generar las líneas base de cada uno de los proyectos en los momentos establecidos
Comunicar al equipo de trabajo cuando se generen las respectivas líneas base
Resolver las no conformidades resultantes del proceso de Aseguramiento de la calidad
Definir objetivos del proyecto
Establecer metricas
Identificar preguntas asociadas a las metricas
Identificar indicadores
Generar una muestra grafica
Identificar lugar de almacenamiento
Identificar mecanismos de reporte
Identificar guias de analisis
Integrar plan de mediciones
Dar a conocer el plan de metricas
Ejecutar el plan de metricas
Recolectar metricas
Recopilar metricas en repositorio
Generar la presentación y realizar las reuniones quincenales de seguimiento
Colaborar con Dirección para identificar los problemas y revisar los avances en problemas anteriores
Generar el reporte de acciones correctivas en las reuniones de seguimiento
Asistir al equipo de trabajo en el llenado de las solicitudes de cambio
Realizar análisis de impactos derivados de las solicitudes de cambio
Realizar revisión del impacto derivado de las solicitudes de cambio
Realizar en conunto con el equipo de trabajo los cambios a documentos afectados derivados de las solicitudes de cambio
Evaluar la efectividad de la capacitacion
Identificar riesgos en el plan de proyecto
Analizar posibles riesgos identificados en el proyecto
Listar plan de mitigacion y contigencia
Analista | Levantar los requerimientos en colaboración con el Líder de proyecto
Analizar los requerimientos para elaborar el "Manual de requerimientos"
Desarrollar los casos de uso para elaborar el "Manual de casos de uso"
Verificar casos de uso
Generar la Matriz de rastreabilidad
Colaborar con el Líder de proyecto para generar la Estimación
Elaborar el Manual del Usuario
Colaborar con el Líder de proyecto para resolver las no conformidades derivadas del proceso de Q&A
Colaborar con el Equipo de trabajo y el Líder de proyecto para llenar la solicitud de cambio si existiese
Colaborar con el Líder de proyecto para realizar el análisis de impactos derivados de las solicitudes de cambio
Colaborar con el Líder de proyecto para realizar los cambios a documentos afectados derivado de las solicitudes de cambio
Arquitecto | Definir la arquitectura del proyecto
Ejecutar el proceso toma de decisiones
Elaborar el documento de Análisis y diseño conforme a los Casos de uso
Elaborar el Manual Técnico
Colaborar con el Líder de proyecto para resolver las no conformidades derivadas del proceso de Q&A
Colaborar con el Equipo de trabajo y el Líder de proyecto para llenar la solicitud de cambio si existiese
Colaborar con el Líder de proyecto para realizar el análisis de impactos derivados de las solicitudes de cambio
Colaborar con el Líder de proyecto para realizar los cambios a documentos afectados derivado de las solicitudes de cambio
Desarrollador | Codificar la página según lo establecido en el Plan de proyecto
Colaborar con el Equipo de trabajo y el Líder de proyecto para llenar la solicitud de cambio si existiese
Colaborar con el Líder de proyecto para realizar el análisis de impactos derivados de las solicitudes de cambio
Colaborar con el Líder de proyecto para realizar los cambios a documentos afectados derivado de las solicitudes de cambio
Tester | Elaborar el Plan de pruebas internas
Ejecutar las pruebas internas
Realizar el Reporte de pruebas
Colaborar con el Equipo de trabajo y el Líder de proyecto para llenar la solicitud de cambio si existiese
Colaborar con el Líder de proyecto para realizar el análisis de impactos derivados de las solicitudes de cambio
Colaborar con el Líder de proyecto para realizar los cambios a documentos afectados derivado de las solicitudes de cambio
Aseguramiento de la calidad | Planear las auditorías de productos, procesos, física y funcional
Ejecutar las auditorías correspondientes y llenar el Checklist
Identificar las no conformidades resultantes de las auditorías
Comunicar a involucrados sus no conformidades
Validar las soluciones a no conformidades hechas por el Líder de proyecto
Comunicar a Dirección las no conformidades no resueltas
Definir objetivos del proyecto
Establecer, identificar y realizar las métricas correspondientes a cada proyecto
Identificar preguntas asociadas a las metricas
Identificar indicadores
Generar una muestra grafica
Identificar lugar de almacenamiento
Identificar mecanismos de reporte
Identificar guias de analisis
Integrar plan de mediciones
Dar a conocer el plan de metricas
Ejecutar el plan de metricas
Recolectar metricas
Recopilar metricas en repositorio
Colaborar con el Líder de proyecto para generar la Presentación de seguimiento
Colaborar con Dirección para identificar los problemas y revisar los avances en problemas anteriores
Colaborar con el Líder de proyecto para aplicar la Encuesta de satisfacción al cliente
Realizar la presentacion
Administrador de la configuración | Respaldar semanalmente la información de los proyectos según está estipulado en la Administración de la Configuración
Crear, controlar, modificar y/o eliminar los accesos a los diferentes usuarios del sistema
Dar soporte técnico a las herramientas utilizadas por el equipo de trabajo
Dirección General y/o Operativa | Aprobar la propuesta comercial que se presenta al cliente
Firmar en conjunto con el cliente la propuesta comercial
Aprobar el plan del proyecto presentado por el Líder del proyecto
Tomar decisiones sobre las acciones correctivas cuando Aseguramiento de la calidad informe que las no conformidades no se han resuelto
Revisar avances en problemas anteriores
Identificar los issues que se presenten en las reuniones de monitoreo
Dar seguimiento a los issues presentados en las reuniones de monitoreo
En caso de realizar cambios, autorizar el cambio
Aprobar plan de capacitacion
Líder de Procesos | Elaborar, modificar y en su caso cambiar las plantillas para eluso del equipo de trabajo
Capacitar a la organización en los procesos a seguir para el cumplimiento del ciclo de vida
Manejar el documento de "Administración de la Configuración" para que concuerde con los archivos del repositorio
Encargado de Recursos Humanos | Identificar Analisis de Capacitación
Elaborar plan de caparcitación
Implementacipon plan de capacitación
Actualizar plan de capacitación
Elaborar informe de resultados
Informar Resultados
Instructor | Implementar Capacitación

## Matriz de Responsabilidades
Ciclo de Vida | Requerimientos | Estimación y Planeación | Ejecución | Entrega al Cliente
Nombre
Líder de proyecto | Líder de Proyecto | Líder de Proyecto | Líder de Proyecto | Líder de Proyecto
Tester |  |  | Tester
Analista | Analista | Analista | Analista
Arquitecto |  |  | Arquitecto
Desarrollador |  |  | Desarrollador
Soporte Organizacional
Aseguramiento de la calidad | Aseguramiento de la calidad | Aseguramiento de la calidad | Aseguramiento de la calidad | Aseguramiento de la calidad
Líder de proyecto | Líder de Proyecto | Líder de Proyecto | Líder de Proyecto | Líder de Proyecto
Administrador de la configuración | Administrador de la configuración | Administrador de la configuración | Administrador de la configuración | Administrador de la configuración