## PlanAseguramientoCalidad
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Auditorias de procesos
Auditoria | Momento de ejecución | Auditor/Responsable | Auditado
Requerimientos, Fisica y Funcional | Al finalizar la fase de requerimientos | Ariana Sosa | Líder de proyecto
Estimación y Planeación, Fisica y Funcional | Al finalizar la estimación y planeación | Ariana Sosa | Líder de proyecto
Ejecución, Fisica y Funcional | Al finalizar la ejecución | Ariana Sosa | Analista de requerimientos
Entrega con el Cliente, Fisica y Funcional | Al finalizar la entrega del cliente | Ariana Sosa | Líder de proyecto
Seguimiento del proyecto, Fisica y Funcional | Mensual | Ariana Sosa | Líder de proyecto
Toma de Decisión, Fisica y Funcional | Cuando se ejecute el proceso | Ariana Sosa | Líder de proyecto
Aseguramiento de la calidad | Semestral | Auditor externo | Aseguramiento de la Calidad
Medición | Semestral | Ariana Sosa | Líder de procesos
Capacitación | Semestral | Ariana Sosa | Encargado de RH
Mejora | Semestral | Ariana Sosa | Líder de procesos
Cambios | Cuando ocurra | Ariana Sosa | Líder de proyecto
Auditorias de productos
Producto/documento | Momento de ejecución | Auditor/Responsable | Auditado
Requerimientos | Al finalizar la fase de requerimientos | Ariana Sosa | Líder de proyecto
Estimación | Al finalizar estimación y planeación | Ariana Sosa | Líder de proyecto
Propuesta comercial | Al finalizar estimación y planeación | Ariana Sosa | Líder de proyecto
Plan de proyecto | Al finalizar estimación y planeación | Ariana Sosa | Líder de proyecto
Analisis y Diseño | Al finalizar la ejecución | Ariana Sosa | Analista de requerimientos
Casos de Pruebas | Al finalizar la ejecución | Ariana Sosa | Analista de requerimientos
Entrega Proyecto | Al finalizar la entrega del cliente | Ariana Sosa | Líder de proyecto
Presentación y Seguimiento | Mensual | Ariana Sosa | Líder de proyecto
Toma de Decision | Cuando se ejecute el proceso | Ariana Sosa | Líder de proyecto
Plan de Aseguramiento de la Calidad | Semestral | Auditor externo | Aseguramiento de la Calidad
Administración de la Configuración | Semestral | Ariana Sosa | Líder de procesos
Plan de Métricas | Semestral | Ariana Sosa | Líder de procesos
Plan de Capacitación | Semestral | Ariana Sosa | Encargado de RH
Plan de Mejora | Semestral | Ariana Sosa | Líder de mejora
Momento de Ejecución | Responsable de ejecución | Tiempo de cierre | Notificar
Procesos | Líder de Procesos, Líder de Proyectos, Aseguramiento de la Calidad, Encargado de RH | 5 días | Dirección
Productos | Líder de Procesos, Líder de Proyectos, Aseguramiento de la Calidad, Encargado de RH | 5 días | Dirección
Fisicas y Funcionales | Líder de Procesos, Líder de Proyectos | 3 días | Dirección