## Procesos
|  | Web IWM |  |  | Web Anwar |  |  | Inter_cabina |  |  | Viaticos_q |  | Organizacional
|  | 20121025 | <aammdd> | <aammdd> | 121004 | 121023 | <aammdd> | 150604 | 150611 | <aammdd> | 150715 | 150716 | 150713 | <aammdd> | Nivel organizacional
1 | Requerimientos | 100% |  |  | 66.7% |  |  | 83.33% |  |  | 83.33% |  |  |  | 83.34%
2 | Estimación y planeación | n/a |  |  | 85.71% | 92.86% |  | n/a | 40% |  |  | 81.82% |  |  | 75.1%
3 | Ejecución | n/a |  |  | n/a |  |  | n/a | [6 empty] | #DIV/0!
4 | Entrega al cliente | n/a |  |  | n/a |  |  | n/a | [6 empty] | #DIV/0!
5 | Aseguramiento de la calidad | [13 empty] | #DIV/0!
6 | Seguimiento del proyecto |  |  |  |  | 50% | [8 empty] | 50%
7 | Medición | [11 empty] | 46.15% |  | 46.15%
8 | Capacitación | [11 empty] | 50% |  | 50%
9 | Mejora | [11 empty] | 70% |  | 70%

## Productos
|  | Web IWM |  |  | Web Anwar |  |  | Inter_cabina |  |  | Viaticos_q |  | Organizacional
|  | 20121025 | <aammdd> | <aammdd> | 121004 | 121023 | <aammdd> | 150604 | 150611 | <aammdd> | 150715 | 150716 | 150713 | <aammdd> | Organizacional
1 | Manual de Requerimientos | 100% |  |  | 63.64% |  |  | 80% |  |  | 80% |  |  |  | 80.91%
2 | Estimación | n/a |  |  | n/a | 100% |  |  | 93.75% |  |  | 93.75% |  |  | 95.83%
3 | Propuesta comercial | n/a |  |  | n/a | 91.67% |  |  | 42.86% |  |  | 100% |  |  | 78.18%
4 | Plan de proyecto | n/a |  |  | n/a | 50% |  |  | 52.17% |  |  | 73.91% |  |  | 58.7%
5 | Presentación y Seguimiento |  |  |  |  | 66.67% | [8 empty] | 66.67%
6 | Toma de Decision | [13 empty] | #DIV/0!
7 | Plan de Aseguramiento de la Calidad | [13 empty] | #DIV/0!
8 | Administración de la Configuración | [11 empty] | 66.67% |  | 66.67%
9 | Plan de Métricas | [11 empty] | 90% |  | 90%
10 | Plan de Capacitación | [11 empty] | 94.12% |  | 94.12%
11 | Plan de Mejora | [11 empty] | 100% |  | 100%
al finalizar la fase de requerimientos
Al finalizar estimación y planeación
Al finalizar estimación y planeación
Al final estimación y planeación
Mensual
Anualmente
Anualmente
Anualmente

## Fisica
|  | Web IWM |  |  | Web Anwar |  |  | Inter_cabina |  |  | Viaticos_q
|  | 20121025 | <aammdd> | <aammdd> | 121004 | 121023 | <aammdd> | 150604 | 150611 | <aammdd> | 150715 | 150716 | Organizacional
1 | Elementos de Configuración |  |  |  | 66.67% | 0% |  | 0% | 100% |  | 50% | 0% | 36.11%
2 | Línea Base | 100% |  |  | 100% | 100% |  | 33.33% | 33.33% |  | 33.33% | 66.67% | 66.67%
3 | Control de Cambios | n/a |  |  | n/a | n/a |  | n/a |  |  |  |  | #DIV/0!

## Funcional
|  | Web IWM |  |  | Web Anwar |  |  | Inter_cabina |  |  | Viaticos_q
|  | 20121025 | <aammdd> | <aammdd> | 121004 | 121023 | <aammdd> | 150604 | 150611 | <aammdd> | 150715 | 150716 | Organizacional
1 | Líneas Base | 100% |  |  | 0% | 75% |  | 0% | 0% |  | 0% | 25% | 35%
2 | Entregables | n/a |  |  | n/a | 87.5% |  | 0% | 20% |  | 50% | 50% | 35.83%
3 | Control de Cambios | n/a |  |  | n/a | n/a | [6 empty] | #DIV/0!

## Esfuerzo
webiwm
|  | H/Planeadas | H/Reales | Variación
2012-09-10 | Requerimientos | 29 | 24 | -5
2012-09-14 | Estimación y Planeación | 29 | 26 | -3
2012-10-05 | Ejecucion | 102 | 101 | -1
2012-10-12 | Entrega al cliente | 4 | 4 | 0
2012-10-12 | Administración de la Configuración | 12 | 4 | -8
2012-10-12 | Medición | 4 | 4 | 0
2012-10-12 | Aseguramiento de la Calidad | 24 | 23 | -1
2012-10-12 | Seguimiento del proyecto | 6 | 7 | 1
webanwarcg
|  | H/Planeadas | H/Reales | Variación
2012-09-17 | Requerimientos | 41 | 57 | 16
2012-09-28 | Estimación y Planeación | 45 | 37 | -8
2012-10-23 | Ejecucion | 137 | 122 | -15
2012-10-24 | Entrega al cliente | 4 | 4 | 0
2012-10-24 | Administración de la Configuración | 12 | 4 | -8
2012-10-24 | Medición | 4 | 4 | 0
2012-10-24 | Aseguramiento de la calida | 24 | 20 | -4
2012-10-24 | Seguimiento del proyecto | 6 | 6 | 0
webalgoritmia
|  | H/Planeadas | H/Reales | Variación
2012-10-11 | Requerimientos | 20 | 16 | -4
<aammdd> | Estimación y Planeación |  |  | 0
<aammdd> | Ejecucion |  |  | 0
<aammdd> | Entrega al cliente |  |  | 0
<aammdd> | Administración de la Configuración |  |  | 0
<aammdd> | Medición |  |  | 0
<aammdd> | Aseguramiento de la calida |  |  | 0
<aammdd> | Seguimiento del proyecto |  |  | 0
Viaticos_q
|  | H/Planeadas | H/Reales | Variación
2015-07-09 | Requerimientos | 29 | 27 | -2
2015-07-16 | Estimación y Planeación | 46 | 42 | -4
<aammdd> | Ejecucion | 100 | 0 | -100
<aammdd> | Entrega al cliente | 8 | 0 | -8
2015-07-17 | Administración de la Configuración | 13 | 7 | -6
2015-07-17 | Aseguramiento de la calida | 22 | 11 | -11
2015-07-17 | Medición | 4 | 2 | -2
2015-07-17 | Seguimiento del proyecto | 4 | 2 | -2

## Costos
webiwm
|  | C/Planeados | C/Reales | Variación
2012-09-10 | Requerimientos | 1496.9 | 1238.8 | -258.1
2012-09-14 | Estimación y Planeación | 1727.51 | 1547.96 | -179.55
2012-10-05 | Ejecucion | 5904.92 | 5845.07 | -59.85
2012-10-12 | Entrega al cliente | 239.41 | 239.41 | 0
2012-10-12 | Administración de la Configuración | 383.73 | 239.41 | -144.32
2012-10-12 | Medición | 239.41 | 239.41 | 0
2012-10-12 | Aseguramiento de la calidad | 767.46 | 735.48 | -31.98
2012-10-12 | Seguimiento del proyecto | 359.12 | 418.97 | 59.85
webanwarcg
|  | C/Planeados | C/Reales | Variación
2012-09-17 | Requerimientos | 2116.3 | 2890.72 | 774.42
2012-09-28 | Estimación y Planeación | 2676.93 | 2214.45 | -462.48
2012-10-23 | Ejecucion | 7998.03 | 7301.7 | -696.33
2012-10-24 | Entrega al cliente | 239.41 | 239.41 | 0
2012-10-24 | Administración de la Configuración | 383.73 | 287.79 | -95.94
2012-10-24 | Aseguramietno de la calida | 767.46 | 639.6 | -127.86
2012-10-24 | Medición | 239.41 | 239.41 | 0
2012-10-24 | Seguimiento del proyecto | 359.12 | 359.12 | 0
webalgoritmia
|  | C/Planeados | C/Reales | Variación
2012-10-12 | Requerimientos | 1032.4 | 825.92 | -206.48
<aammdd> | Estimación y Planeación |  |  | 0
<aammdd> | Ejecucion |  |  | 0
<aammdd> | Entrega al cliente |  |  | 0
<aammdd> | Administración de la Configuración |  |  | 0
<aammdd> | Aseguramietno de la calida |  |  | 0
<aammdd> | Medición |  |  | 0
<aammdd> | Seguimiento del proyecto |  |  | 0
Viaticos_q
|  | C/Planeados | C/Reales | Variación
2015-07-09 | Requerimientos | 1496.9 | 1393.66 | -103.24
2015-07-16 | Estimación y Planeación | 2745.01 | 2505.6 | -239.41
<aammdd> | Ejecucion | 6307.67 | 0 | -6307.67
<aammdd> | Entrega al cliente | 478.83 | 0 | -478.83
2015-07-17 | Administración de la Configuración | 415.71 | 207.85 | -207.86
2015-07-17 | Aseguramietno de la calida | 703.51 | 351.75 | -351.76
2015-07-17 | Medición | 239.41 | 119.7 | -119.71
2015-07-17 | Seguimiento del proyecto | 239.41 | 119.7 | -119.71