## Presentación
Plan del Proyecto
Nombre del Proyecto: | inter_Cabina
Empresa:
Identificación del Registro
Líder de proyecto: | Ing. Harold Vázquez Márquez
Fecha de Emisión:
Aprobado por: | Dr. Felipe Lozano Padilla
Fecha de Aprobación:

## Datos Generales
Datos Generales
Nombre del Proyecto: | inter_Cabina
Empresa: | 0
Objetivo del Negocio
Diseñar y desarrollar una aplicación de escritorio que permita al usuario final la interacción con su médico ya con un expediente electrónico desarrollado.
Supuestos y Restricciones
Supuestos El proyecto se sujeta exclusivamente a la implantación de los módulos de acuerdo al contrato, cualquier acuerdo fuera de éste, no deberá ser aceptado por ninguna de las partes a menos que se anexe un documento donde se formalice el mismo, firmado por ambas partes. Restricciones La propuesta no incluye cualquier servicio no señalado en el presente documento, en caso de solicitar algún servicio después de haberse autorizado la propuesta comercial y que esté firmado el contrato entre las dos partes, dicho servicio será cotizado por separado y desarrollado en una etapa posterior.
Estrategia
Ciclo de Vida: | Cascada
Iteraciones: | no aplica
Observaciones: | no aplica
Hitos y Entregables
Hitos | Entregables | Fecha Planeada | Fecha Real
Requerimientos | Documento "Manual de requerimientos aprobado"
Documento "Manual de casos de uso"
Estimación y Planeación | Documento "Propuesta comercial aprobada"
Documento "Plan de proyecto"
Ejecución | Documento de "Analisis y Diseño"
Carpeta con Codigo
Docuemnto "Reporte de Pruebas"
Documento "Guía técnica"
Documento "Guía de usuario"
Cierre de proyecto | Documento "Cierre de proyecto"
Cronograma
Estimaciones
..\2.1 Estimación\inter_Cabina_Estimación_Esfuerzo.xlsx

## Recursos Humanos
Matriz de resposabilidades
Roles Equipo IWM
No. | Rol | Nombre | Teléfono | Correo | Responsabilidades
1 | Líder de proyecto | Harold Vazquez Marquez | 3315511672 | harold.vazquez@iwm.mx | Levantar requerimientos del cliente en conjunto con el Analista
Presentar al cliente el manual de requerimientos para que lo apruebe
Cotizar los costos de los proveedores
Generar la Estimación en conjunto con el Analista
Generar la Propuesta comercial
Elaborar el Plan del proyecto
Presentar el proyecto al equipo
Entregar producto al cliente
Generar las líneas base de cada uno de los proyectos en los momentos establecidos
Comunicar al equipo de trabajo cuando se generen las respectivas líneas base
Resolver las no conformidades resultantes del proceso de Aseguramiento de la calidad
Generar la presentación y realizar las reuniones quincenales de seguimiento
Colaborar con Dirección para identificar los problemas y revisar los avances en problemas anteriores
Generar el reporte de acciones correctivas en las reuniones de seguimiento
Asistir al equipo de trabajo en el llenado de las solicitudes de cambio
Realizar análisis de impactos derivados de las solicitudes de cambio
Realizar revisión del impacto derivado de las solicitudes de cambio
Realizar en conunto con el equipo de trabajo los cambios a documentos afectados derivados de las solicitudes de cambio
2 | Aseguramiento de la Calidad |  |  |  | Planear las auditorías de productos, procesos, física y funcional
Ejecutar las auditorías correspondientes y llenar el Checklist
Identificar las no conformidades resultantes de las auditorías
Comunicar a involucrados sus no conformidades
Validar las soluciones a no conformidades hechas por el Líder de proyecto
Comunicar a Dirección las no conformidades no resueltas
Establecer, identificar y realizar las métricas correspondientes a cada proyecto
Colaborar con el Líder de proyecto para generar la Presentación de seguimiento
Colaborar con el Líder de proyecto para realizar la Presentación de seguimiento
Colaborar con Dirección para identificar los problemas y revisar los avances en problemas anteriores
Colaborar con el Líder de proyecto para aplicar la Encuesta de satisfacción al cliente
3 | Analista | Harold Vazquez Marquez | 3315511672 | harold.vazquez@iwm.mx | Levantar los requerimientos en colaboración con el Líder de proyecto
Analizar los requerimientos para elaborar el "Manual de requerimientos"
Desarrollar los casos de uso para elaborar el "Manual de casos de uso"
Generar la Matriz de rastreabilidad
Colaborar con el Líder de proyecto para generar la Estimación
Elaborar el Manual del Usuario
Colaborar con el Líder de proyecto para resolver las no conformidades derivadas del proceso de Q&A
Colaborar con el Equipo de trabajo y el Líder de proyecto para llenar la solicitud de cambio si existiese
Colaborar con el Líder de proyecto para realizar el análisis de impactos derivados de las solicitudes de cambio
Colaborar con el Líder de proyecto para realizar los cambios a documentos afectados derivado de las solicitudes de cambio
4 | Tester |  |  |  | Elaborar el Plan de pruebas internas
Ejecutar las pruebas internas
Realizar el Reporte de pruebas
Colaborar con el Equipo de trabajo y el Líder de proyecto para llenar la solicitud de cambio si existiese
Colaborar con el Líder de proyecto para realizar el análisis de impactos derivados de las solicitudes de cambio
Colaborar con el Líder de proyecto para realizar los cambios a documentos afectados derivado de las solicitudes de cambio
5 | Desarrollador | Harold Vazquez Marquez | 3315511672 | harold.vazquez@iwm.mx | Codificar la página según lo establecido en el Plan de proyecto
Colaborar con el Equipo de trabajo y el Líder de proyecto para llenar la solicitud de cambio si existiese
Colaborar con el Líder de proyecto para realizar el análisis de impactos derivados de las solicitudes de cambio
Colaborar con el Líder de proyecto para realizar los cambios a documentos afectados derivado de las solicitudes de cambio
6 | Arquitecto | Omar Alejandro Valencia Maciás | 3311173107 | omar.val2189@gmail.com | Elaborar el Manual Técnico
Colaborar con el Líder de proyecto para resolver las no conformidades derivadas del proceso de Q&A
Colaborar con el Equipo de trabajo y el Líder de proyecto para llenar la solicitud de cambio si existiese
Colaborar con el Líder de proyecto para realizar el análisis de impactos derivados de las solicitudes de cambio
Colaborar con el Líder de proyecto para realizar los cambios a documentos afectados derivado de las solicitudes de cambio
7 | Administrador de la configuración |  |  |  | Respaldar semanalmente la información de los proyectos según está estipulado en la Administración de la Configuración
Crear, controlar, modificar y/o eliminar los accesos a los diferentes usuarios del sistema
Dar soporte técnico a las herramientas utilizadas por el equipo de trabajo
8 | Dirección General | Felipe de Jesús Lozano Padilla | 3314179253 | felipe.lozano@iwm.mx | Aprobar la propuesta comercial que se presenta al cliente
Aprobar el plan del proyecto presentado por el Líder del proyecto
Tomar decisiones sobre las acciones correctivas cuando Aseguramiento de la calidad informe que las no conformidades no se han resuelto
Identificar los issues que se presenten en las reuniones de monitoreo
Dar seguimiento a los issues presentados en las reuniones de monitoreo
9 | Líder de Procesos |  |  |  | Elaborar, modificar y en su caso cambiar las plantillas para eluso del equipo de trabajo
Capacitar a la organización en los procesos a seguir para el cumplimiento del ciclo de vida
Manejar el documento de "Administración de la Configuración" para que concuerde con los archivos del repositorio
10 | Dirección Operativa | Felipe de Jesús Lozano Padilla | 3314179253 | felipe.lozano@iwm.mx | Aprobar la propuesta comercial que se presenta al cliente
Aprobar el plan del proyecto presentado por el Líder del proyecto
Tomar decisiones sobre las acciones correctivas cuando Aseguramiento de la calidad informe que las no conformidades no se han resuelto
Identificar los issues que se presenten en las reuniones de monitoreo
Dar seguimiento a los issues presentados en las reuniones de monitoreo
Capacitaciones Necesarias para el Equipo de Proyecto
| Capacitación Necesaria | Fecha planeada | Fecha Real | Personas Requeridas | Personas que asistieron
| Capacitación del proceso de CMMI3 dentro de la empresa IWM |  |  | Analista y Arquitecto | Analista y Arquitecto
|  |  |  | Programador | Programador
|  |  |  | Tester | Tester
|  |  |  | Líder de proyecto | Líder de proyecto
|  |  |  | Administrador de la configuración | Administrador de la configuración
|  |  |  | Líder de procesos | Líder de procesos
|  |  |  | Aseguramiento de la calidad | Aseguramiento de la calidad
| Capacitación sobre la herramienta de control de versiones y dotproject |  |  | Analista y Arquitecto | Analista y Arquitecto
|  |  |  | Programador | Programador
|  |  |  | Tester | Tester
|  |  |  | Líder de proyecto | Líder de proyecto
|  |  |  | Administrador de la configuración | Administrador de la configuración
|  |  |  | Líder de procesos | Líder de procesos
|  |  |  | Aseguramiento de la calidad | Aseguramiento de la calidad
| Capacitación sobre la herramienta mantiz |  |  | Analista y Arquitecto | Analista y Arquitecto
|  |  |  | Programador | Programador
|  |  |  | Tester | Tester
|  |  |  | Líder de proyecto | Líder de proyecto
|  |  |  | Aseguramiento de la calidad | Aseguramiento de la calidad
Proveedor Contratado
| Proveedor | # Convenio | Rol | Nombre(s) | Correo | Teléfono/ Ext

## Recursos Tecnológicos
Recursos Materiales
Recurso Necesario | Tipo | Adaptación | Cantidad Necesaria | Fecha de Necesidad | Fecha Obtenido | Observaciones
Workstation HP | Hardware |  | 2 |  |  |  | Hardware
Plataforma de gestión de contenidos, JAVA | Software |  | 1 |  |  |  | Software
Laptop | Hardware |  | 3 |  |  |  | Infraestructura
Software para control de versiones | Software |  | 1
Citrix (Aplicación de virtualización) | Software |  | 1
Dotproject | Software |  | 1
Paqueteria Office | Software |  | 5
Mantis | Software |  | 1
Sistema operativo LINUX | Software |  | 1
Servicio de Internet | Infraestructura |  | 1
Repositorio | Infraestructura |  | 1
Note on B3: Utilizando el estándar que le aplique evalúe la disponibilidad de los recursos para su proyecto. Cuando no se disponga de algún recurso en particular lo debe registrar para asegurar que el recurso se consiga y no demore actividades del proyecto. Si necesita recursos extra a los identificados en el estándar, debe indicar el por qué de la necesidad en la columna: Adaptación.
Note on C3: Hardware, Software o Infraestructura
Note on D3: Cuando se adapte el estándar de entorno de trabajo, ya sea incluyendo recursos no contemplados o modificando la cantidad, se debe explicar el motivo en esta columna.
Note on F3: Fecha en la que debe estar disponible el recurso para que no se demoren las actividades del proyecto.

## Plan Comunicación
Plan de Comunicación
Plan de Comunicación
Que | Responsable | Participantes | Propósito | Frecuencia
Manual de Requerimientos | Líder de proyecto | Líder de proyecto en IWM, Representante del cliente | Revisar y evaluar los requerimientos | Una vez. Al termino del análisis de los requerimientos
Propuesta Comercial | Líder de proyecto | Representante del cliente, Líder de proyecto en IWM | Revisar con el cliente la propuesta comercial para que sea evaluada | Una vez. Al termino de la estimación
Plan de Proyecto | Líder de proyecto | Director de IWM, Líder de proyecto | Revisar a detalle y en conjunto con el Director de la empresa IWM el plan del proyecto. Una vez que sea aprobado se comenzará con la ejecución del proyecto. | Una vez. Al tener aprobada la propuesta comercial
Presentación de Proyecto (Kick off) | Líder de proyecto | Líder de proyecto, analista, arquitecto, Desarrollador, tester, aseguramiento de la calidad, lider de procesos, director general, director operativo, administrador de la configuración | Presentar al equipo de trabajo el plan del proyecto, de manera que se informe acerca de la planeación, los roles y sus responsabilidades, el crónograma del proyecto y las fechas para los entregables. | Una vez. Ya que se tenga aprobado el Plan del Proyecto
Presentación de seguimiento de proyectos | Líder de proyecto | Director operativo, Líder de proyecto, aseguramiento de la calidad, Líder de procesos | Comunicar al Director de la empresa IWM, el porcentaje de avance del proyecto, los posibles problemas, retrasos en tiempos de ejecución, necesidades que se presenten y soluciones para entregar en tiempo y forma. | Quincenal, desde la aprobación de la propuesta comercial del proyecto
Entrega de proyecto | Líder de proyecto | Líder de proyecto, Respresentante de proyecto | Se llevará a cabo una reunión con el representante del cliente para realizar la entrega del proyecto. | Final del proyecto
Note on B4: Colocar aquí el nombre del elemento de comunicación. Ej: "Kick Off, Plan de Proyecto, Reuniones de Equipo"
Note on C4: Rol Responsable de generar o propiciar el eleme nto de comunicación
Note on D4: Roles a los que va dirigido el elemento de comunicación

## Plan Riesgos
| Plan de Riegos(Premisas y Notas relevantes) | [8 empty] | Parámetros de Riesgos
ID. | Descripción | Tipo | Impacto | Probabilidad | Exposición | Acciones preventivas | Acciones Correctivas | a | b
1 | Debido a la constante rotación de personal que ha ocurrido en los últimos meses en la empresa IWM, si ocurriera se retrasaría el desarrollo del proyecto porque ya está en etapa de desarrollo |  | 5 | 90% | 4.5 | Revisión de fechas de contratos laborales con cada participante en el proyecto. Cursos de capacitación a personal posiblemente sustituto | Capacitar de manera personalizada al nuevo integrante del eqipo
2 | La falta de energía electríca pospondría el desarrollo de la aplicación |  | 3 | 10% | 0.3 | Verificación de cableado, pago de recibo de luz. | Contratación de una planta de luz provicional
3 | Si el equipo de hardware (Workstation dedicada a desarrollo) presentará alguna falla, se retrasaría la ejecución del desarrollo de la aplicación debido a que no se cuenta con otra workstation destinada a desarrollo |  | 5 | 30% | 1.5 | Tener equipo de hardware de respaldo (Workstation pada desarrollo) | Comprar equipo de computo si es necesario para seguir con el desarrollo de los proyectos
4 | La falta de servicio de internet durante la etapa final del proceso de ejecución, que involucra la instalación de la aplicación en su hosting y las pruebas, ocasionaría un retraso y no se podría entregar en el tiempo acordado |  | 5 | 30% | 1.5 | Contratar servicio de internet con más de un proveedor | Rentar una sala en el centro de software provicional |  |  |  | Probabilidad | MA | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5
5 | La falta de experiencia en la utilización de JAVA por parte de los desarrolladores, podría provocar un retraso en el desarrollo de la aplicación impactando en el tiempo planeado para esta etapa |  | 3 | 50% | 1.5 | Planear capacitaciones para el personal de desarrollo | Contratar personal experto (freelance) para terminar desarrollo web en tiempo acordado con clientes |  |  |  |  | A | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5
6 | Falta de personal, falta de desarrolladores podría causar un retraso por sobrecarga. |  | 5 | 90% | 4.5 | distribuir cargas de trabajo | Contratar personal experto (freelance) para terminar desarrollo en tiempo acordado con clientes |  |  |  |  | MB | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5
7 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | B | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5
8 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | MB | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5
9 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
10 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | MB | B | M | A | MA
11 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | Impacto
12 |  |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | 0
14 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | EXPOSICIÓN
15 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Bajo |  |  | Seguimiento
16 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Medio |  |  | Seguimiento y Comunicación
17 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Alto |  |  | Seguimiento y Comunicación
18 |  |  |  |  | 0
Note on B3: Descripción breve del riesgo en formato: Causo, Consecuencia
Note on C3: De acuerdo a la categoría, el tipo de riesgo
Note on D3: 1: Efecto notorio, pero sin afectar entregables 2: Efecto notorio, que impacta uno o más entregables 3: Efecto significativo. Las soluciones afectaran alcance, agenda o costo. 4: Efecto significativo, posible fracaso del proyecto. Las acciones de mitigación o no son posibles o afectaran de manera significativa al alcance, agenda o costo del proyecto. 5: Fuerte efecto en el negocio o fracaso tentativo del proyecto.
Note on E3: 1: Baja (0% - 25% de probabilidad) 2: Media (26% - 75% de probabilidad) 3: Alta (76% - 100% de probabilidad)