## Inf.Gral Estándar
Hallazgos de Auditorías de Calidad
Proyecto: | Web_Anwarcg
Adminstrador del Proyecto: | Jesus Moreno
Identificación del Registro
Emitido por: | Magdalena Muñoz
Fecha de Emisión: | 2012-10-04
Aprobado por: | Jesus Moreno
Fecha de Aprobación:

## No Coformidades
Id Desviación | Proceso | Tipo de Auditorías | Documentos auditados | No. Revisión | Descripción de la no conformidad | Gravedad | Fecha de Apertura | Recomendaciones | Fecha Límite | Responsable | Estado | Fecha Real de Cierre
| Requerimientos | Proceso | Manual | n/a | no hay manual preliminar | mayor | 2012-10-05 | resolver las no conformidades antes de fecha límite | 2012-10-08 | Omar | Cerrado | 2012-10-15 | 10
| Requerimientos | Proceso | Validación | n/a | no se valido | menor | 2012-10-05 | resolver las no conformidades antes de fecha límite | 2012-10-08 | Omar | Cerrado | 2012-10-15 | 10
| Requerimientos | Proceso | Autorización | n/a | no se firmo de autorizado | menor | 2012-10-05 | resolver las no conformidades antes de fecha límite | 2012-10-08 | Omar | Cerrado | 2012-10-15 | 10
| Requerimientos | Producto de Trabajo | Fecha | n/a | no está especificada la fecha de entrega | menor | 2012-10-05 | resolver las no conformidades antes de fecha límite | 2012-10-08 | Omar | Cerrado | 2012-10-15 | 10
| Requerimientos | Producto de Trabajo | Cuadro de referencias | n/a | no está actualizado | menor | 2012-10-05 | resolver las no conformidades antes de fecha límite | 2012-10-08 | Omar | Cerrado | 2012-10-15 | 10
| Requerimientos | Producto de Trabajo | Fuente requicitos | n/a | no está documentada |  | 2012-10-05 | resolver las no conformidades antes de fecha límite | 2012-10-08 | Omar | Cerrado | 2012-10-15 | 10
| Requerimientos | Producto de Trabajo | requerimientos | n/a | no están firmados |  | 2012-10-05 | resolver las no conformidades antes de fecha límite | 2012-10-08 | Omar | Cerrado | 2012-10-15 | 10
| Requerimientos | Física | esquema | n/a | La nomenclatura de algunos no corresponde a lo configurado en el plan de administración. | menor | 2012-10-05 | resolver las no conformidades antes de fecha límite | 2012-10-08 | Omar | Cerrado | 2012-10-15 | 10
| Requerimientos | Física | línea base | n/a | sin identificar la versión en documento | menor | 2012-10-05 | resolver las no conformidades antes de fecha límite | 2012-10-08 | Omar | Cerrado | 2012-10-15 | 10
| Requerimientos | Física | elementos de límea base | n/a | no estan identificados | menor | 2012-10-05 | resolver las no conformidades antes de fecha límite | 2012-10-08 | Omar | Cerrado | 2012-10-15 | 10
| Requerimientos | Física | aprobación de elementos de línea base | n/a | no estan aprobados por no identificar linea base | menor | 2012-10-05 | resolver las no conformidades antes de fecha límite | 2012-10-08 | Omar | Cerrado | 2012-10-15 | 10
| Requerimientos | Funcional | líneas base | n/a | no se generaron por proyecto | mayor | 2012-10-05 | resolver las no conformidades antes de fecha límite | 2012-10-08 | Omar | Cerrado | 2012-10-15 | 10
| Requerimientos | Funcional | modificacion de linea base | n/a | no estan notificadas | menor | 2012-10-05 | resolver las no conformidades antes de fecha límite | 2012-10-08 | Omar | Cerrado | 2012-10-15 | 10
| Requerimientos | Funcional | contenido de línea base | n/a | no se genero de acuerdo a lo planeado | menor | 2012-10-05 | resolver las no conformidades antes de fecha límite | 2012-10-08 | Omar | Cerrado | 2012-10-15 | 10
| Requerimientos | Funcional | documentos límea base | n/a | no son las aprobadas | menor | 2012-10-05 | resolver las no conformidades antes de fecha límite | 2012-10-08 | Omar | Cerrado | 2012-10-15 | 10
| Estimación y planeación | Proceso | Estimacion y planeación | n/a | no se encuentra el documento aprovado en la pagina | mayor | 2012-10-21 | Resolver lo antes posible | 2012-10-26 | Jesus | Cerrado | 2012-10-25 | 4
|  | Proceso | Seguimiento del proyecto | n/a | no se realiza el monitoreo de riesgos dentro de las juntas | menor | 2012-10-21 | Resolver antes de la siguiente reunión | 2012-10-26 | Jesus | Cerrado | 2012-10-25 | 4
|  | Proceso | Seguimiento del proyecto | n/a | no se encuentran los hitos en la presentación | menor | 2012-10-21 | Resolver antes de la siguiente reunión | 2012-10-26 | Jesus | Cerrado | 2012-10-25 | 4
|  | Producto de Trabajo | Plan de proyecto | n/a | no se encuentra definido el objetivo del negocio en el documento | menor | 2012-10-21 | Resolver lo antes posible | 2012-10-26 | Jesus | Cerrado | 2012-10-25 | 4
|  | Producto de Trabajo | Plan de proyecto | n/a | no se encontro evidencia de la validación del plan en el proyecto | menor | 2012-10-21 | Resolver lo antes posible | 2012-10-26 | Jesus | Cerrado | 2012-10-25 | 4
|  | Producto de Trabajo | Presentación y seguimiento | n/a | Los hitos no estan definidos en la presentacion del proyecto | menor | 2012-10-21 | Resolver lo antes posible | 2012-10-26 | Jesus | Cerrado | 2012-10-25 | 4
|  | Producto de Trabajo | Presentación y seguimiento | n/a | Los riesgos no estan definidos en la presentacion del proyecto | menor | 2012-10-21 | Resolver lo antes posible | 2012-10-26 | Jesus | Cerrado | 2012-10-25 | 4
|  | Producto de Trabajo | Presentación y seguimiento | n/a | No se tiene minuta de la presentacion | menor | 2012-10-21 | Resolver lo antes posible | 2012-10-26 | Jesus | Cerrado | 2012-10-25 | 4
|  | Física | Elementos de configuración | n/a | No estan nombrados adecuadamente algunos archivos | menor | 2012-10-21 | Resolver lo antes posible | 2012-10-26 | Jesus | Cerrado | 2012-10-25 | 4
|  | Física | Elementos de configuración | n/a | Los documentos no estan en la ubicación designada | menor | 2012-10-21 | Resolver lo antes posible | 2012-10-26 | Jesus | Cerrado | 2012-10-25 | 4
|  | Funcional | Lineas Base | n/a | No se encuentran todos los documentos de linea base | menor | 2012-10-21 | Resolver lo antes posible | 2012-10-26 | Jesus | Cerrado | 2012-10-25 | 4
|  | Funcional | Entregabkes | n/a | No esta definido el alcance en la propuesta comercial | menor | 2012-10-21 | Resolver lo antes posible | 2012-10-26 | Jesus | Cerrado | 2012-10-25 | 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Formulas:
Fecha Límite = [Fecha de Apertura]+5