## Casos de Uso
Proyecto |  | webiwm | [6 empty] | Busqueda
[9 empty] | Numero |  | 3.2.7
Matriz de trazabilidad |  |  |  | Cambio a requerimiento |  |  |  | Requerimiento |  |  | Administrador
|  |  | Clave de la solicitud para realizar cambio | Decisión tomada respecto a la solicitud de cambio | Número del nuevo requerimiento
Requerimiento | Nombre Requerimiento | Estado |  |  |  | CU01 | CU02 | CU03 | CU04 | CU05 | CU06 | CU07 | CU08 | CU09 | CU10 | CU11 | CU12 | CU13 | CU14
3.1 | Requerimientos comunes de las interfaces
3.1.1 | Interfaces de usuario | Concluido | bar: CU01 to CU02
3.1.1.1 | Menu | Concluido | bar: CU01 to CU02
3.1.1.2 | Header | Concluido | bar: CU01 to CU02
3.1.1.3 | Moprosoft | Concluido | bar: CU01 to CU02
3.1.1.4 | Footer | Concluido | bar: CU01 to CU02
3.1.2 | Interfaces de hardware | Activo
3.1.3 | Interfaces de software | Activo
3.1.4 | Interfaces de comunicación | Activo
3.2 | Requerimientos funcionales
3.2.1 | Inicio | Concluido | bar: CU01
3.2.1.1 | Informacion inicio | Concluido | bar: CU01
3.2.1.2 | Facebook | Concluido | bar: CU01
3.2.1.3 | Twitter | Concluido | bar: CU01
3.2.2 | Empresa | Concluido | bar: CU03
3.2.2.1 | Informacion Empresa | Concluido | bar: CU03
3.2.3 | Productos | Concluido | bar: CU04
3.2.3.1 | Informacion Productos | Concluido | bar: CU04
3.2.4 | Proyectos | Concluido | bar: CU05
3.2.4.1 | Informacion Proyectos | Concluido | bar: CU05
3.2.5 | Bolsa de Trabajo | Concluido | bar: CU06
3.2.5.1 | Vacantes | Concluido | bar: CU06
3.2.6 | Intranet | Concluido | bar: CU07
3.2.6.1 | Acceso a Intranet | Concluido | bar: CU07
3.2.7 | Administrador | Concluido | bar: CU08 to CU14
3.2.7.1 | Admin Inicio de Sesion | Concluido | bar: CU08
3.2.7.2 | Admin Inicio | Concluido | bar: CU09
3.2.7.3 | Admin Empresa | Concluido | bar: CU10
3.2.7.4 | Admin Productos | Concluido | bar: CU11
3.2.7.5 | Admin Proyectos | Concluido | bar: CU12
3.2.7.6 | Admin Bolsa de Trabajo | Concluido | bar: CU13
3.2.7.7 | Admin Contacto | Concluido | bar: CU14
3.3 | Requerimientos no funcionales
3.3.1 | Requerimientos de Rendimiento
3.3.1.1 | Usuarios Simultaneos
3.3.2 | Seguridad
3.3.2.1 | Soporte SSL/TLS
3.3.2.2 | Inicio de Sesion
3.3.3 | Fiabilidad
3.3.3.1 | Estabilidad del Sistema
3.3.4 | Disponibilidad
3.3.4.1 | En Linea
3.3.5 | Mantenibilidad
3.3.5.1 | Administracion
3.3.6 | Portabilidad
3.3.6.1 | Desarrollo
3.3.6.2 | Navegadores Web
3.3.6.3 | Sistemas Operativos
3.3.6.4 | Hosting
3.3.6.5 | Formatos
3.3.7 | Simplicidad
3.3.8 | Reusabilidad

## Casos de Prueba
Matriz de trazabilidad
Requerimiento | Estado | CU01 | CU02 | CU03 | CU04 | CU05 | CU06 | CU07 | CU08 | CU09 | CU10 | CU11 | CU12 | CU13 | CU14
CP01 | Concluido | bar: CU01
CP02 | Concluido | bar: CU02 to CU08
CP03 | Concluido | bar: CU08
CP04 | Concluido | bar: CU09 to CU14
CP05 | Concluido | bar: CU08
CP06 | Concluido
CP07 | Concluido
CP08 | Concluido
CP06 | Concluido | bar: CU08
CP07 | Concluido | bar: CU08
CP08 | Concluido | bar: CU01 to CU14
3.3.1
3.3.1.1
3.3.2
3.3.2.1
3.3.2.2
3.3.3
3.3.3.1
3.3.4
3.3.4.1
3.3.5
3.3.5.1
3.3.6
3.3.6.1
3.3.6.2
3.3.6.3
3.3.6.4
3.3.6.5
3.3.7
3.3.8