## Inf. Gral.
Checklist de Auditorías
DATOS GENERALES
Nombre de la Proyecto | Pagina Web IWM
Nombre del Responsable del Componente a Evaluar | Miguel Rubén López Ruiz
Fecha | 2012-10-29
Elaborado por | Miguel Rubén López Ruiz
Auditoria de Procesos
Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
Requerimientos | 0 | #DIV/0!
Estimación y Planeación | 13 | 92.86%
Ejecución | 0 | #DIV/0!
Entrega con el Cliente | 0 | #DIV/0!
Seguimiento del proyecto | 5 | 50%
Auditoria de Productos
Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
Requerimientos | 0 | #DIV/0!
Evaluación de proveedores | 5 | 50%
Plan de proyecto | 23 | 95.83%
Propuesta comercial | 4 | 100%
Presentación y Seguimiento | 0 | 0%
Auditorias Fisica
Apartado | Preguntas Aprobadas | Porcentaje de Apego
Elementos de Configuración | 1 | 50%
Línea Base | 3 | 100%
Control de Cambios | 0 | #DIV/0!
Auditoria Funcional
Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
Líneas Base | 4 | 100%
Entregables | 7 | 87.5%
Control de Cambios | 0 | #DIV/0!
Note on C28: Preguntas contestadas con SI o No Aplica

## Procesos
| Verificación | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Requerimientos
1 | ¿Se realizo la entrevista con el cliente? |  |  | x
2 | ¿Se generó una lista de requerimientos? |  |  | x
3 | ¿Se interpretaron las necesidades del cliente en requerimientos funcionales y no funcionales? |  |  | x
4 | ¿Se realizó el manual de requerimientos? |  |  | x
5 | ¿El cliente valido los requerimientos? |  |  | x
6 | ¿El cliente firmo de autorizado los requerimientos? |  |  | x
7 | ¿Se desaroollaron los casos de uso? |  |  | x
8 | ¿Se generó la matriz de rastreabilidad? |  |  | x
x
Estimación y Planeación
1 | ¿Se realizo el documento de selección de proveedores? | x
2 | ¿Se selecciono a los proveedores? | x
3 | ¿Se solicitaron cotizaciones de los productos? | x
4 | ¿Se tienen las cotizaciones de los proveedores? | x
5 | ¿Se generó la estimación del proyecto? | x
6 | ¿Se incluyeron costos de proveedores en la estimación? | x
7 | ¿Se aprobo propuesta comercial por el cliente? | x
8 | ¿Se firmo el contrato por parte del cliente? | x
9 | ¿Se firmó la propuesta por empresa y cliente? |  | x |  | Falta firma de la empresa
10 | ¿Se generó el plan del proyecto? | x
11 | ¿Se generó el cronograma del proyecto en la herramienta dotproject en base a la estimación? | x
12 | ¿Se cuenta con el plan aprobado por el director? | x
13 | ¿Se validó el plan del proyecto con el equipo? | x
14 | ¿Se presentó el plan del proyecto a los involucrados en la empresa? | x
Ejecución
1 | ¿Se generó el documento de análisis y diseño? |  |  | x
2 | ¿Se codificaron los módulos? |  |  | x
3 | ¿Se generó el análisis de impacto de los documentos afectados por el cambio? |  |  | x
4 | ¿Se elaboró el manual de pruebas? |  |  | x
5 | ¿Se realizaron las pruebas? |  |  | x
6 | ¿Se elaboró un manual técnico? |  |  | x
7 | ¿Se elaboró un manual de usuario final? |  |  | x
8 | ¿Se efectúo el listado de defectos por parte del cliente? |  |  | x
9 | ¿Se apicó la encuesta de satisfacción al cliente? |  |  | x
Entrega con el Cliente | Validación con el cliente
1 | ¿Se generó el reporte de cierre? |  |  | x
2 | ¿Se entrego disco con código fuente al cliente? |  |  | x
3 | ¿Se agregó sistema en línea en el disco? |  |  | x
4 | ¿El disco tiene los manuales técnicos y de usuarios? |  |  | x
5 | ¿Se aplicó encuesta de satisfacción al cliente? |  |  | x
6 | ¿El cliente firmo el documento de aceptación del proyecto? |  |  | x
Seguimiento del proyecto
1 | ¿Se le está dando seguimiento a los proyectos? | x
2 | ¿Se están presentando las capacitaciones requeridas para los proyectos? |  |  | x
3 | ¿Se están presentando los riesgos más significativos por proyecto? | x
4 | ¿Se están checando los hitos de los proyectos? | x
5 | ¿Se están tomando acciones correctivas? |  |  | x | No se han presentado no conformidades
6 | ¿Se está monitoreando el desempeño de los procesos? | x
7 | ¿Se están mostrando las métricas definidas en el plan de medición? | x

## Productos
| Verificación | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Requerimientos
1 | ¿Se expecifica el nombre del cliente? |  |  | x
2 | ¿Se encuentra especificado el nombre del proyecto el cual se esta auditando? |  |  | x
3 | ¿Se encuentra especificada la fecha de entrega ? |  |  | x
4 | ¿Se tiene definido quien es el líder de proyecto? |  |  | x
5 | ¿Los acrónimos se encuentrán explicitos? |  |  | x
6 | ¿Cuenta con datos especificos de personal involucrado? |  |  | x
7 | ¿Están actualizados los datos en cuadro de referencias? |  |  | x
8 | ¿Se tienen identificados los tipos de requerimientos? |  |  | x
9 | ¿Se tiene documentado la fuente del requisito? |  |  | x
10 | ¿Se tiene documentados todos los requerimientos no funcionales con almenos No Aplica? |  |  | x
11 | ¿El cliente firmo de autorizado los requerimientos? |  |  | x
Evaluación de proveedores
1 | ¿Se tiene identificado nombre de proveedor? | x
2 | ¿Se dió calificación a todos los rubros? | x
3 | ¿Se llenaron todos los espacios con al menos un No Aplica? | x
4 | ¿Se tienen calificados tiempo y costo de los proveedores dentro de la evaluación? | x
5 | ¿Se eligio al proveedor? | x
Plan de proyecto
1 | ¿En la Presentación se especifican todos los datos? | x
2 | ¿Se tienen las estimaciones del proyecto? | x
3 | ¿Coinciden las estimaciones con las plasmadas en Requerimientos? | x
4 | ¿Los factores de complejidad ambiental y tecnica fueron llenados? | x
5 | ¿Se encuentran definidos los equipos de trabajo(cliente), por lo menos el nombre el telefono y el correo? | x
6 | ¿Se tiene especificado el Rol de cada empleado? | x
7 | ¿Los casos de uso descritos en la estimación corresponden a los del manual de casos de uso? | x |  |  | Revisar ortografia de estimación de esfuerzos
8 | ¿Se tiene identificado el nombre del proyecto dentro del plan del proyecto? | x
9 | ¿El proyecto auditado corresponde al cliente? | x
10 | ¿Esta definido el Objetivo de Negocio? | x
11 | ¿Estan establecidos los entregables del proyecto? | x
12 | ¿Estan establecidos los hitos del proyecto? | x
13 | ¿Se tiene un cronograma de actividades? | x
14 | ¿Se encuentra definido un plan de Comunicación? | x
15 | ¿Se encuentra establecido un plan de riesgos? | x
16 | ¿Por cada riesgo se encuentra identificado el impacto? | x
17 | ¿Por cada riesgo se encuentra identificado la probabilidad? | x
18 | ¿Se definieron los recursos tecnológicos para el proyecto? | x
19 | ¿Se firmo la minuta validando la planeación por parte de los involucrados? |  | x |  | No se encuentra el documento con las firmas necesarias
20 | ¿Se encuentran definidos los equipos de trabajo con su rol, nombre, télefono, correo? | x
21 | ¿Están definidas las responsabilidades de cada equipo de trabajo? | x
22 | ¿Se encuentran descritas las capacitaciones necesarias para la ejecucion del proyecto? | x
23 | ¿Están identificada la evaluación de los riesgos? | x
24 | ¿Se le da el seguimiento correspondiente a los parámetros? | x
Propuesta comercial
1 | ¿La propuesta corresponde al cliente auditado? | x
2 | ¿El costo del proyecto es el mismo que esta establecido en la estimación? | x
3 | ¿Estan documentados los entregables dentro de la propuesta comercial? | x
4 | ¿Esta aceptada la propuesta comercial por parte del cliente? | x
Presentación y Seguimiento
3 | ¿Estan identificadas las etapas? |  | x |  | no se encuentra documento de seguimiento
4 | ¿Estan documentados los avances? |  | x
5 | ¿Estan definidos los tiempos y compromisos? |  | x
6 | ¿Estan definidos los costos y recursos? |  | x
7 | ¿Estan documentados los analisis de metricas? |  | x
8 | ¿Estan definidos los respaldos? |  | x
9 | ¿Estan definidos los hitos? |  | x
10 | ¿Estan definidos los riesgos? |  | x
11 | ¿Se tiene minuta de la presentación? |  | x

## Fisica
INSTRUCCIONES: Coloque una "x" en la colunma correspondiente a su respuesta. Cuando una pregunta sea invalidante la casilla se iluminara indicandolo.
Verificación |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Elementos de Configuración
1 | ¿Los elementos de configuración respetan el esquema de identificación y nombrado establecido en el Plan de gestión de la configuración? |  | x |  | webiwm_Cotización_Proveedor_120906 | 1
2 | ¿Los elementos de configuración respetan la ubicación física definida en la gestión de configuración del proyecto? | x |  |  |  | 0
3 | Los elementos de configuración afectados por un cambio, ¿se han actualizado apropiadamente y se indicó el cambio en el registro de los mismos? |  |  | x |  | 0
Línea Base
4 | Se tiene identificada la version de las linea base en los documentos | x |  |  |  | 0
5 | ¿Están identificados los elementos de configuración que forman parte de la Línea Base? | x |  |  |  | 0
6 | ¿Los elementos de configuración que forman parte de la Línea Base se encuentran en el estado y con el nivel de aprobación correctos? | x |  |  | Se sugiere definir mejor la empresa en el documento de propuesta comercial | 0
7 | Ante un cambio que afecte la Línea base ¿Se ha actualizado la misma y se identifica el cambio en su reporte? |  |  | x |  | 0
Control de Cambios
8 | ¿La documentación de los controles de cambio es completa en términos de elementos afectados? |  |  | x |  | 0
1

## Funcional
| Verificación | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Líneas Base
1 | ¿Se han generado las Líneas Base definidas del proyecto? | x
2 | ¿Se ha comunicado la notificación de la creación/modificación de las líneas base? | x
3 | ¿El contenido de la linea base se ha generado de acuerdo a lo planeado? | x
4 | ¿Los documentos de las líneas base son las aprobadas? | x
Entregables
1 | ¿Todos los requerimientos fueron estimados? | x
2 | ¿Se ha definido el alcance en la propuesta comercial? |  | x
3 | ¿El precio del proyecto es el que está descrito en la estimación? | x
4 | ¿Los requerimientos estimados fueron planeados? | x
5 | ¿Se desarrollaron todos los requerimientos? | x
6 | ¿Se cerraron todos los requerimientos estimados? | x
7 | ¿Se tienen documentados todos los requerimientos? | x
8 | ¿Se firmaron requerimientos por el cliente? | x
Control de Cambios
¿Se generó solicitud de cambio?
1 | ¿Hay evidencia de la autorización de los cambios en la solicitud? |  |  | x
2 | ¿Se firmó la modificación de autorizada? |  |  | x
3 | ¿Se han actualizado todos los artefactos afectados por el control de cambios apropiadamente? |  |  | x
4 | ¿Se han re-generado las líneas base afectadas? |  |  | x
x
Note on B10: .: Preguntas referente a todos los documentos, verificar que coincidan con lo estimado y planeado.