## Inf.Gral Estándar
Hallazgos de Auditorías de Calidad
Proyecto: | Web IWM
Adminstrador del Proyecto: | Jesus Moreno
Identificación del Registro
Emitido por: | Miguel López
Fecha de Emisión: | 2012-10-30
Aprobado por: | Jesus Moreno
Fecha de Aprobación:

## No Coformidades
Id Desviación | Proceso | Tipo de Auditorías | Documentos auditados | No. Revisión | Descripción de la no conformidad | Gravedad | Fecha de Apertura | Recomendaciones | Fecha Límite | Responsable | Estado | Fecha Real de Cierre
| Estimación y planeación | Proceso | propuesta comercial | n/a | Falta firma de la empresa | mayor | 2012-10-30 | Recaudar la información necesaria lo antes posible | 2012-10-04 | Jesus | Identificado | - | #VALUE!
| Estimación y planeación | Producto de Trabajo | presentación y seguimiento | n/a | Falta documento de seguimiento en carpeta de monitoreo y control | mayor | 2012-10-30 | Recaudar la información necesaria lo antes posible | 2012-10-04 | Jesus | Identificado | - | #VALUE!
| Estimación y planeación | Física | Planeacion | n/a | Se requieren mover archivos | menor | 2012-10-30 | Recaudar la información necesaria lo antes posible | 2012-10-04 | Jesus | Identificado | - | #VALUE!
| Estimación y planeación | Funcional | propuesta comercial | n/a | no estan definidos los alcances en la propuesta comercial | menor | 2012-10-30 | Recaudar la información necesaria lo antes posible | 2012-10-04 | Jesus | Identificado | - | #VALUE!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0