## Datos Generales
Objetivo del negocio IWM
IWM ofrece soluciones tecnológicas integrales para hospitales y unidades médicas con el fin de otorgar a sus clientes poderosas herramientas que integren los procesos diarios, darles el poder de ver a futuro y poder planear nuevos rumbos para sus empresas, al contar con la información necesaria para tomar decisiones basadas en el Conocimiento.
Plan de Proyecto
Nombre del Proyecto: | Viaticos
Empresa: | QUALTOP
Identificación del Registro
Emitido por: | CARLOS GONZALEZ
Fecha de Emisión: | 2015-07-14
Estrategia
Ciclo de Vida: | Cascada |  | Cascada | Iterativo
Iteraciones: | <Número de iteraciones, si aplica>
Observaciones: | NINGUNA
Entregables del Proyecto
Entregable | Objetivos de Calidad
Documento "Manual de requerimientos aprobado" | Aprobacion
Documento "Manual de casos de uso" | Calidad
Documento "Propuesta comercial aprobada" | Aprobacion
Documento "Plan de proyecto" | Aprobacion
Documento "Análisis y diseño" | Calidad
Carpeta con el código del proyecto | Requerimientos de salida
Documento "Reporte de pruebas" | Requerimientos de salida
Documento "Manual de usuario" | Requerimientos de salida
Documento "Manual técnico" | Requerimientos de salida
Documento "Reporte de defectos encontrados" | Requerimientos de salida
Documento "Cierre del proyecto" | Calidad
Hitos
Nombre de hito | Fechas estimadas | Fechas reales
Requerimientos | 2015-07-09 | 2015-07-09
Estimacion y planeacion | 2015-07-16 | 2015-07-17
Ejecucion | 2015-08-06
Entrega con el cliente | 2015-08-25
Supuestos y restricciones
Restricciones: La propuesta no incluye cualquier servicio no señalado en el presente documento, en caso de solicitar algún servicio después de haberse autorizado la propuesta comercial y que esté firmado el contrato entre las dos partes, dicho servicio será cotizado por separado y desarrollado en una etapa posterior. Supuestos: En caso de existir cualquier cambio que modifique el acuerdo ya firmado, posponer el desarrollo del proyecto y solucionar por ambas partes, solicitando el cambio en el acuerdo y firmando el mismo. En caso de no ser así, suspender el proyecto y proceder legalmente.
Recursos materiales
Equipo de computo y/o oficina Mobiliario Infraestructura Servicios (internet)
Calendario del Proyecto
http://www.iwm.mx/cmmi/index.php?m=projects&a=view&project_id=19
Estimación del Proyecto
..\1. Estimacion\Viaticos_q_Estimación_Esfuerzo.xlsx
Note on C16: Los objetivos de calidad en términos de requerimientos de salida, de calidad y de aprobación por parte del cliente.
Note on C30: Los objetivos de calidad en términos de requerimientos de salida, de calidad y de aprobación por parte del cliente.

## Organización
Plan de Comunicación
Roles Equipo de Qualtop
Rol | Nombre | Teléfono | Correo | Dirección | Responsabilidades
Encargado del equipo | Rene Pulido | 044 33 1862 1719 | rpulido@qualtop.com | **** | Validación de requerimientos Aprobación de la propuesta comercial Validación del producto
Equipo del Proyecto
Nombre | Teléfono |  | Correo
Dirección
Felipe Lozano | 33 1605 3573 |  | felipelozanopadilla@gmail.com |  | Véase en matriz de roles
Líder del Proyecto
Carlos Gonzalez | 33 3504 5902 |  | charles.gonher@gmail.com |  | Véase en matriz de roles
Analistas
Rene Pulido | 33 1862 1719 |  | rpulido@qualtop.com |  | Véase en matriz de roles
Ninguno | #N/A |  | #N/A
Desarrolladores
Jovanny Zepeda | 22 2752 8219 |  | jzepeda@qualtop.com |  | Véase en matriz de roles
Ninguno | #N/A |  | #N/A
Ninguno | #N/A |  | #N/A
Tester
Carlos Gonzalez | 33 3504 5902 |  | charles.gonher@gmail.com |  | Véase en matriz de roles
Ninguno | #N/A |  | #N/A
Diseñador
Jovanny Zepeda | 22 2752 8219 |  | jzepeda@qualtop.com |  | Véase en matriz de roles
Escritor técnico
Jovanny Zepeda | 22 2752 8219 |  | jzepeda@qualtop.com |  | Véase en matriz de roles
Auditor de Calidad
Ariana Sosa | 33 3807 6830 |  | asosa@qualtop.com |  | Véase en matriz de roles
Administrador de la configuración
Ariana Sosa | 33 3807 6830 |  | asosa@qualtop.com |  | Véase en matriz de roles
Integrador
Carlos Gonzalez | 33 3504 5902 |  | charles.gonher@gmail.com |  | Véase en matriz de roles
Implementador
Jovanny Zepeda | 22 2752 8219 |  | jzepeda@qualtop.com |  | Véase en matriz de roles
Revisor
Carlos Gonzalez | 33 3504 5902 |  | charles.gonher@gmail.com |  | Véase en matriz de roles
Arquitecto o Líder técnico
Jovanny Zepeda | 22 2752 8219 |  | jzepeda@qualtop.com |  | Véase en matriz de roles
Comité de decisiones
Rene Pulido | 33 1862 1719 |  | rpulido@qualtop.com |  | Véase en matriz de roles
Carlos Gonzalez | 33 3504 5902 |  | charles.gonher@gmail.com |  | Véase en matriz de roles
Ninguno | #N/A |  | #N/A
Capacitaciones Necesarias para el Equipo de Proyecto
http://www.iwm.mx/cmmi/index.php?m=projects&a=view&project_id=19
Nombre | Teléfono | Correo
Carlos Gonzalez | 33 3504 5902 | charles.gonher@gmail.com
Jovanny Zepeda | 22 2752 8219 | jzepeda@qualtop.com
Rene Pulido | 33 1862 1719 | rpulido@qualtop.com
Ariana Sosa | 33 3807 6830 | asosa@qualtop.com
Felipe Lozano | 33 1605 3573 | felipelozanopadilla@gmail.com
Note on B9: Es responsable de la definición del proyecto y de la asignación de recursos al mismo. Da soporte a las tareas de estimación y definición de las actividades contenidas en los planes y realiza la revisión y aprobación de los mismos, recibirá informes de avance del proyecto
Note on B11: Es responsable de la confección y seguimiento del plan de desarrollo de software, asignación de los recursos y prioridades. Deberá coordinar todas las actividades asociadas al desarrollo del proyecto tales como control de avance, solución de problemas, gestión de riesgos, etc. Es responsable de recolectar las métricas del proyecto para presentarlas en las reuniones de monitoreo. Así mismo es responsable de la validación del producto final.
Note on B13: El analista de sistemas elicita los requerimientos del cliente, tanto funcionales como no funcionales, y realiza la definición de los mismos en la Especificación de Requerimientos de Software. La descripción de los requerimientos funcionales se realiza mediante el Modelo de Casos de Uso. Así mismo es responsable de realizar las validaciones correspondientes a la ERS y los prototipos de interfaz.
Note on B16: Define y mantiene el código fuente de uno o varios componentes, garantizando que cada componente implementa la funcionalidad correcta. Tiene responsabilidad por la integridad de uno o más subsistemas de implementación y de sus contenidos a lo largo del desarrollo.
Note on B20: Es el encargado de la ejecución puntual de los casos de prueba así como de reportar el resultado del mismo. Es encargado también de la elaboración de casos de prueba del proyecto en base a los casos de uso.
Note on B23: Encargado de realizar un diseño de interfaces de usuario que satisfagan las necesidades del cliente y del proyecto tomando en cuenta los requerimientos del sistema. Diseño de componentes basado en la arquitectura formulada y los casos de uso desarrollados por el analista de sistemas.
Note on B25: Se encarga de realizar los manuales de usuario y de administración del sistema.
Note on B27: Es el responsable de revisar y auditar los productos de software y las actividades para verificar que acaten los estándares y procedimientos aplicables, y proveer los resultados de esas revisiones y auditorias a Dirección y otros involucrados. Ayudará a asegurar que los planes, estándares y procedimientos que se han definido sean adecuados para las necesidades del proyecto y a verificar que sean utilizables para la ejecución de revisiones y auditorias a lo largo del ciclo de vida del software. Realizará además las auditorias de configuración funcional del proyecto.
Note on B29: Es el responsable de revisar y auditar los productos de software y las actividades para verificar que acaten los estándares y procedimientos aplicables, y proveer los resultados de esas revisiones y auditorias a Dirección y otros involucrados. Ayudará a asegurar que los planes, estándares y procedimientos que se han definido sean adecuados para las necesidades del proyecto y a verificar que sean utilizables para la ejecución de revisiones y auditorias a lo largo del ciclo de vida del software. Realizará además las auditorias de configuración funcional del proyecto.
Note on B31: Es el encargado de estructurar las diferentes partes hechas por los integrantes del grupo de desarrollo dentro de la etapa de implementación, esto es importante para realizar las primeras pruebas de integridad del software como unidad y no como objetos, librerías, componentes, etc. Es el encargado de realizar el ejecutable del sistema y las líneas base de desarrollo.
Note on B33: El implementador es responsable de desarrollar y verificar los componentes del software que le fueron asignados, de acuerdo con los estándares establecidos en el proyecto. Si se deben crear componentes para soporte de verificación, el implementador es el responsable de desarrollar y verificar los componentes de verificación y los subsistemas correspondientes. Colabora en la integración de los componentes. Debe realizar la Documentación Técnica de los componentes desarrollados.
Note on B35: Revisar la documentación que le sea asignada de acuerdo a los reglamentos de contenido y forma para cada artefacto. Comunicar resultados. Establecer registros y levantar tickets de mejora en caso de ser requerido
Note on B37: El arquitecto de software tiene tres variables principales sobre cuales moverse: tiempo, satisfacción del cliente y, principalmente, costo de los desarrollos. Actividades del arquitecto: Concepción del proyecto, Requerimientos, Diseño del sistema, Construcción y pruebas del sistema y Liberación.
Note on B39: Bioxor: Personas con el conocimiento requerido par tomar decisiones en conjunto para analizar lo mejor para un proyecto bajo los criterios que se establecieron previamente

## Plan Comunicación
Plan de Comunicación
Que | Responsable | Participantes | Propósito | Frecuencia | Resultado
Kick off | Líder de proyecto | Líder de proyecto, analista, arquitecto, Desarrollador, tester, aseguramiento de la calidad, líder de procesos, director general, director operativo, administrador de la configuración | Informar el plan de ejecución del proyecto y avance | Cada 15 días
Reuniones de equipo | Líder de proyecto | Director operativo, Líder de proyecto, aseguramiento de la calidad, Líder de procesos | Informar el status del proyecto | Cada 7 días
Entrega de proyecto | Líder de proyecto | Líder de proyecto, Representante de proyecto | Se llevará a cabo una reunión con el representante del cliente para realizar la entrega del proyecto. | Final del proyecto
Note on B3: Colocar aquí el nombre del elemento de comunicación. Ej.: "Kick Off, Plan de Proyecto, Reuniones de Equipo"
Note on C3: Rol Responsable de generar o propiciar el eleme nto de comunicación
Note on D3: Roles a los que va dirigido el elemento de comunicación

## Plan Riesgos
| Plan de riesgos | [15 empty] | Probabilidad |  |  | MA | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
ID. | Causa | Consecuencia | Estado | Categoría | Tipo de riesgo | Impacto | Probabilidad | Exposición | Prioridad | Detonador del riesgo | Plan de mitigación | Plan de contingencia | Estrategia de Comunicación | Estrategia de Monitoreo | Categoría | Observaciones |  |  |  | A | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| Tempranos | [18 empty] | MB | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
1 | Tiempo de ejecución del proyecto | No se cumpla la planificación | Latente | Impredecibles | Interno | 1 | 3 | Media | Alta | Factores que afecten la ejecución del proyecto | Llevar control de auditoria cada 3er día | Aumentar el numero de actividades por meta no cumplida en fecha establecida | Junta de equipo semanal, monitoreo de actividades diarias | Determinar metas diarias | General
2 | Recursos humanos | Falta de ejecución de un área especifica | Latente | Negocio | Interno | 2 | 1 | Baja | Critico | Falta de personal capaz de participar activamente en el proyecto | Administrar de manera uniforme los recursos paras las áreas requeridas en el desarrollo del proyecto | Contratar personal capaz de llevar a cabo el puesto requerido en el proyecto y/o realizar capacitación | Auditoria de esfuerzos | Monitorear trabajo diario | Web/Escritorio |  |  |  |  | B | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
3 | Financiamiento | No acuerdo con el personal activo en proyecto | Mitigado | Proyecto | Externo | 2 | 1 | Alta | Alta | Falla en estimación y mal administración de los recursos | Llevar auditoria de gastos día a día que requiere el desarrollo del proyecto | Encontrar estrategias para disminuir los gastos en el desarrollo del proyecto, de no ser así, cotizar una nueva estimación del desarrollo del proyecto | Informe de costos semanal a dirección | Llevar el control de los gastos generados | General |  |  |  |  | MB | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
4 | Infraestructura | Interrupciones en el desarrollo del proyecto | Latente | Técnicos | Interno | 1 | 1 | Baja | Baja | Falta de mobiliario e infraestructura adecuada para el desarrollo del proyecto | Tener un lugar definido para el desarrollo del proyecto, así como el mobiliario adecuado | Adquirir mobiliario adecuado. Adquirir un lugar adecuado para el desarrollo del proyecto | Informar a dirección los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto | Checklist de mobiliario e infraestructura necesarios | General | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Desarrollo | [20 empty] | MB | B | M | A | MA
1 | Falla tecnológica (Falla de un instrumento que contenga información única) | Paro del proyecto | Latente | Técnicos | Interno | 1 | 1 | Baja | Media | Termino de vida útil de una herramienta tecnológica | Tener respaldos de información en diferentes herramientas tecnológicas (CPU) | N/A | Informe a dirección de falla cuando suceda | N/A | Web/Escritorio | [7 empty] | Impacto
2 | Desarrollo del proyecto (Complejidad alta y fiabilidad) | Paro del proyecto | Mitigado | Negocio | Interno | 2 | 1 | Media | Alta | Falta de capacidad en personal | Evaluar la capacidad del personal involucrado en el proyecto | Contratar personal capaz de realizar lo requerido en el proyecto | Informar cualidades del personal que labora en el proyecto a dirección | N/A | General
3 | Cliente no satisfecho con la idea | Problemas administrativos y técnicos | Latente | Impredecibles | Externo | 3 | 1 | Alta | Critico | Falla en la ejecución del proyecto | Asegurar por contrato el desarrollo del proyecto con el cliente e involucrar riesgos | Búsqueda de nuevo cliente | Informe semanal del avance del proyecto | N/A | General | [6 empty] | Tabla de riesgos
4 | Comunicación (cada integrante activo en el proyecto trabaje por su lado, sin estar informado de los ya ejecutado) | Se duplique trabajo ya realizado o se ejecute un proceso de manera incorrecta | Latente | Proyecto | Interno | 1 | 3 | Baja | Media | Falta de comunicación entre personal | Estar en constante comunicación por el medio que se adecue a cada uno | Corregir errores cometidos a tiempo, informando el error inmediatamente al auditar el proyecto | Junta de equipo semanal, informe por medio emal | Asegurar la comunicación entre participantes del proyecto | General | [5 empty] | Valor | Impacto
5 | [20 empty] | 1 | Muy bajo: no esta en peligro el proyecto |  | General
6 | [20 empty] | 2 | Bajo: se puso en peligro el proyecto |  | Móviles
[21 empty] | 3 | Medio: Puede suspenderse el proyecto |  | Web/Escritorio
[21 empty] | 4 | Alto: Se paro el proyecto |  | Proyecto Interno
[21 empty] | 5 | Muy alto: Perdida del proyecto |  | Proyecto externo
[21 empty] | Valor | Probabilidad |  | Proyecto de 12 o menos semanas
[21 empty] | 1 | Muy baja (1% - 20% de probabilidad) |  | Proyecto de 13 o más semanas
[21 empty] | 2 | Baja (21% - 40% de probabilidad)
[18 empty] | a | b |  | 3 | Media (41% - 60% de probabilidad)
[18 empty] | a | b |  | 4 | Alta (61% - 80% de probabilidad)
[21 empty] | 5 | Muy Alta (81%-100% de probabilidad)
[21 empty] | Valor | Prioridad
[21 empty] | 1 | Critica
[21 empty] | 2 | Alta
[21 empty] | 3 | Media
[21 empty] | 4 | Baja
[22 empty] | Exposición | Estrategia de Comunicación | Estrategia de Monitoreo | Descripción
[22 empty] | Alta | Diario | Equipo, Dirección y Cliente | En caso de que el riesgo sea demasiado alto se debe agendar una reunión con dirección, equipo de trabajo y cliente para buscar una solución para mitigar el riego
[22 empty] | Media | Semanal | Equipo y dirección | Si el riesgo no tiene una severidad alta pero esta latente, se realiza la junta con dirección y equipo de trabajo
[22 empty] | Baja | Quincenal | Solo equipo | Si la severidad del riesgo es muy baja solo se requiere una junta con el equipo de trabajo
[21 empty] | Valor | Estado
[21 empty] | 1 | Latente
[21 empty] | 2 | Mitigado
[21 empty] | 3 | Contenido
[21 empty] | 4 | Vencido
| Solo Equipo | Diario
| Equipo y Dirección | Semanal
| Equipo, Dirección y Cliente | Quincenal
Note on B3: Descripción breve del riesgo
Note on D3: Latente Mitigado Contenido Vencido
Note on E3: De acuerdo a la fuente, la categoría que le corresponde al riesgo
Note on G3: 1: Efecto notorio, pero sin afectar entregables 2: Efecto notorio, que impacta uno o más entregables 3: Efecto significativo. Las soluciones afectaran alcance, agenda o costo. 4: Efecto significativo, posible fracaso del proyecto. Las acciones de mitigación o no son posibles o afectaran de manera significativa al alcance, agenda o costo del proyecto. 5: Fuerte efecto en el negocio o fracaso tentativo del proyecto.
Note on H3: 1: Muy bajo no esta en peligro el proyecto 2: Baja (21% - 40% de probabilidad) 3: Media (41% - 60% de probabilidad) 4: Alta (61% - 80% de probabilidad) 5: Muy Alta (81%-100% de probabilidad)
Note on J3: Nota: Los riesgos que deberán ser atendidos con mayor rapidez son aquellos que tengan mayor prioridad.

## Procesos
Seleccione los procesos que aplicarán al proyecto con una X
Procesos | Seleccionar
Requerimientos
Validación de requerimientos | Revisión a distancia |  |  |  | ERS completa
Verificación de casos de uso | Revisión a distancia |  |  |  | ERS simplificada
Ejecución
Realizar la verificación de análisis y diseño | Revisión a distancia |  | Proyecto individual | Proyecto en equipo
Entrega
Realizar validación del producto | Revisión a distancia
Capacitación
Implementar capacitaciones | Revisión a distancia
Evaluar la capacitación | Revisión a distancia
Evaluar la efectividad de la capacitación | Revisión a distancia | Si | No
Riesgos
Identificar riesgos | Revisión a distancia
|  | Se selecciona uno de la lista ya existente | Se agrega un nuevo proveedor
|  | Iterativo | Cascada
|  | Iterativo | Cascada
|  | Iterativo | Cascada

## Reglas
Criterios para formar el equipo | Descripción
Disponibilidad de personal | Cada empleado de la organización puede estar asignado a varios puestos dentro del proyecto y participar en máximo dos proyectos |  |  |  | ERS completa
Capacidades del personal | Antes de asignar persona a los proyectos, se tiene que analizar el perfil de los empleados verificando así el perfil adecuado para desarrollar el proyecto |  |  |  | ERS simplificada
Agenda por empleado | Cada empleado debe tener asignada una agenda con los horarios que tiene para proyecto en el que se encuentra o área de proceso |  | Ambiente por rol
Reglas del equipo | Descripción | Seleccionar | Rol | Software | Hardware | Infraestructura
Trabajo de oficina desde casa | Esto puede realizarse solo cuando el proyecto donde este involucrado el personal no se encuentre en fase critica (No se tienen agendas, reuniones de la organización, reuniones con el cliente, capacitación o se requiere de su presencia para actividades de otros en el proyecto) | Permitido para el proyecto | Capacitacion | *Office | *Equipo de computo caracteristicas estandar -Computadora portatil -Proyector | Sala de conferencias
Llegar tarde a la oficina (puntualidad) | No se podrá llegar después de las 9:15 a.m. en caso de que existan juntas con el cliente, juntas de la organización o capacitaciones previamente agendadas. | Permitido para el proyecto | Tester | *Office -Bizagi Modeler -Dotproject -Mantis | *Equipo de computo caracteristicas estandar -Computadora portatil | *Silla de oficina -Escritorio
Música sin audífonos | No esta permitido escuchar música a un volumen inapropiado si se encuentra dentro de la jornada laboral | Permitido para el proyecto | Lider de proyecto | *Officer -Dotproject -Mantis | *Equipo de computo caracteristicas estandar -Computadora portatil | *Silla de oficina -Escritorio
Actividades recreativas | No se debe de exceder un rango de 10 minutos en actividades recreativas dentro de la oficina durante la jornada laboral o cuando se este utilizando el teléfono de la empresa | Permitido para el proyecto | Desarrollador | *Drupal core issue -Web server: Apache -Base de datos: MySQL -PHP -Dreamweaver -Software Development Kit -Drush Commands -Eclipse -Mantis | *Para instalacion minimo 15Mb -Para desarrollar un proyecto minimo 60Mb -Core i7 -Disco duro 1Tb -8 RAM/16 RAM -Acelerador de graficos dedicados 1 Gb -2 Monitores 24" (1920 × 1080 píxeles) (o una workstation) -Servidor {2 procesadores, Intel Pentium Xeon Quad Core de 2.66 GHZ+, 12MB de cache, 15 GB ram, unidad de teclado, y mouse} | *Silla para programador -Escritorio doble pantalla
Hora de comida | El tiempo máximo para la hora de comida es de 1:30 horas. Esta puede tomarse a la hora que el empleado prefiera | Permitido para el proyecto | Analista | *Office -Bizagi Modeler -Mantis -Dotproject | *Equipo de computor caracteristicas estandar | *Silla analista -Escritorio
Proyectos ajenos a la empresa | En jornada laboral no esta permitido realizar actividades de proyecto ajenos a la empresa | Permitido para el proyecto | Direccion legal | *Office -Bizagi Modeler | *Equipo de computo caracteristicas estandar -Computadora portatil -Proyector | *Silla de oficina -Escritorio
Vacaciones | Las vacaciones deben solicitarse con una semana de anticipación y solo se dará permiso por 3 días | No se permite para el proyecto
Salir antes de que termine la jornada laboral | Esto puede realizarse solo cuando el proyecto donde este involucrado el personal no se encuentre en fase critica (No se tienen agendas, reuniones de la organización, reuniones con el cliente, capacitación o se requiere de su presencia para actividades de otros en el proyecto) | Permitido para el proyecto
Registro de actividades laborales | Se deben registrar las actividades que se realizaron durante la jornada laboral a diario antes de abandonar las instalaciones de la empresa | Permitido para el proyecto

## Plan de Pruebas
Plan de Pruebas
Producto | Tipo | Método | Verificación | Peer deskcheck
Documento "Manual de requerimientos" | Validación | Cliente | Validación | Cliente
Documento "Manual de casos de uso" | Verificación | Pruebas de seguridad
Documento "Propuesta comercial" | Validación | Pruebas unitarias |  | Pruebas funcionales
Documento "Plan de proyecto" | Validación | Pruebas funcionales |  | Pruebas unitarias
Documento "Análisis y diseño" | Validación | Pruebas funcionales |  | Pruebas de recuperación
Código | Verificación | Pruebas funcionales |  | Pruebas de rendimiento(Volumen y Performance)
Documento "Manual de usuario" | Verificación | Pruebas de rendimiento(Volumen y Performance) |  | Pruebas resistencia
Documento "Manual técnico" | Verificación | Pruebas de rendimiento(Volumen y Performance) |  | Prueba de Estrés
Documento "Reporte de defectos encontrados" | Verificación | Pruebas funcionales
Documento "Cierre del proyecto" | Validación | Pruebas de rendimiento(Volumen y Performance)
Note on B3: Colocar aquí el nombre del elemento de comunicación. Ej.: "Kick Off, Plan de Proyecto, Reuniones de Equipo"
Note on C3: Rol Responsable de generar o propiciar el eleme nto de comunicación
Note on D3: Roles a los que va dirigido el elemento de comunicación

## Integración
Integración de componentes para pruebas
Pasos a seguir para la integración de los componentes del sistema | Verificación | Peer deskcheck
Ejecución del plan de pruebas | Validación | Cliente
Evaluación honesta de los productos |  | Pruebas unitarias
Paso 3
Paso 4
Paso 5
Paso 6
Integración de componentes para producción
Pasos a seguir para la integración de los componentes del sistema | Verificación | Peer deskcheck
Kick off | Validación | Cliente
Reuniones de equipo |  | Pruebas unitarias
Seguimiento plan de proyecto
Informes (auditorias y control)
Paso 5
Paso 6
Note on B3: Colocar aquí el nombre del elemento de comunicación. Ej.: "Kick Off, Plan de Proyecto, Reuniones de Equipo"
Note on B13: Colocar aquí el nombre del elemento de comunicación. Ej.: "Kick Off, Plan de Proyecto, Reuniones de Equipo"