## Hoja1
Lecciones aprendidas
No | LECCION APRENDIDA | PROCESO | ACTIVIDAD | ROL o RESPONSABLE
1 | Identificar a los posibles interesados | Estimación y planeación | Realizar una lista | Sponsor, lider de proyecto
2 | Tener encuenta a todos los grupos o personas involucradas en el proyecto | Seguimiento del proyecto | Convocar a reunion | Lider de proyecto, lider de procesos
3 | Comunicar logros de las distintas areas | Seguimiento del proyecto | kickOff | Sponsor,
4 | Mejorar la comunicación entre Direccion y los skateholders | Seguimiento del proyecto | Convocar a reunion | Direccion
5 | Realizar un mejor analisis de la lista de deseos del cliente | Requerimientos | Levantamiento de requerimientos | Analista
6 | Tener CU correspondientes a los requerimientos | Requerimientos | Desarrollo de CU | Analista
7 | Elaborar un plan de pruebas mas formal | Estimación y planeación | Elabroar plan de pruebas | Lider de proyecto
8 | Realizar presentacion de proyecto de mejor calidad | Estimación y planeación | Presentación del proyecto | Lider de proyecto
9 | Realizar auditorias con mas cotidianidad | Aseguramiento de la calidad | Planear auditorias | QA
10 | Tener mejor comunicación con dirección acerca de los resultados de las auditorias | Aseguramiento de la calidad | Validar soluciones | QA
11 | Ampliar nuestras metricas según los objetivos | Medición | Establecer metricas | QA, Lider de proyecto
12 | Constatar que las capacitaciónes fueron exitosas | Capacitación | Evaluar las capacitaciones | Lider de proyecto
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24