## Datos Generales
Plan de Mejora
Identificación del Registro
Emitido por: | Gustavo Alberto Curiel Mendiola
Fecha de Emisión: | 2014-11-18
Objetivo
"Se espera conseguir procesos mas rigurosos y caracterizados, para así obtener mas consistencia entre los proyectos y productos. Descritos en Estándares, Procedimientos, Herramientas y Métodos."
Estrategia
Ciclo de Vida: | Iterativo
Iteraciones: | 3
Observaciones:
Entregables del Proyecto
Entregable | Objetivos de Calidad
Iteración 1 Mejora de procesos a nivel 3 | Mejora continua, Capacitación y Entrenamiento, Toma de decisiones, Desarrollo de requerimientos, Solución técnica, Integración del producto, Verificación, Validación.
Iteración 2 Implementacion de procesos | Implementación
Iteración 3 Evaluacion | Evaluaciones SCAMPI A y B
Hitos del Proyecto
Actividad | Fecha
Fin de la Iteración 1 | 2015-02-13
Fin de la Iteración 2 | 2015-06-08
SCAMPI B | 2015-06-17
SCAMPI A | 2015-08-21
Cierre de proyecto | 2015-08-21
Calendario del Proyecto
http://iwm.mx/cmmi/index.php?m=projects&a=view&project_id=16
Note on C14: Los objetivos de calidad en términos de requerimientos de salida, de calidad y de aprobación por parte del cliente.

## Organización
Involucrados en la mejora
Nombre | Teléfono | Responsabilid | Correo
Lider de mejora
Gustavo Alberto Curiel | 3312219406 | Identificar Mejora, Analizar mejora, Generar plan de mejora, Comunicar plan de mejora, Ejecutar plan de mejora, Actualizar planes organizacionales, Actualizar arquitectura de procesos, Generar linea base, Publicar procesos, Capacitar en procesos y productos. | gustavuscuriel@gmail.com
Involucrados en la mejora
Carlos Alberto Gonzalez Hernandez | 33 3504 5902 | Probar las mejoras, identificar nuevas mejoras, | charles.gonher@gmail.com
| Teléfono | Correo
| Ninguno | Ninguno
| 3334889421 | agonzalez@bioxor.com
| 3334850080 | alanmilke@bioxor.com
| 3315460157 | aespinosa@bioxor.com
| 3313620714 | armpo@bioxor.com
| 3312563766 | elias@bioxor.com
| 3335995657 | hdeleon@bioxor.com
| 3310689152 | pintor@bioxor.com
| 3311613070 | jhonnatan@bioxor.com
| 3334476151 | jorgeibarra@bioxor.com
| 3314888913 | margaret.scausey@bioxor.com
| 3313624525 | borja@bioxor.com

## Plan Riesgos
| Plan de riesgos | [16 empty] | Solo Equipos
ID. | Causa | Consecuencia | Estado | Categoría | Tipo de riesgo | Impacto | Probabilidad | Exposición | Prioridad | Detonador del riesgo | Plan de mitigación | Plan de contigencia | Estrategia de Comunicación | Estrategia de Monitoreo | Observaciones |  |  | Equipo y Dirección | Interno | Externo
1 | Falta de personal | La implementación de las mejora se alenta, y el proyecto se atraza | Latente | Proyecto | Interno | 4 | 5 | 20 | Alta | Falta de personal. | Obtener el compromiso de los involucrados, alentarlos | Buscar personal calificado, capacitar. | Equipo, Direccion, Ventas y Clientes | Diario |  |  |  | Equipo, Direccion y Venta
2 | Un mal Analisis de Mejoras | Mejoras irrelevantes | Latente | Proyecto | Interno | 1 | 4 | 4 | Media | Que los involucrados no esten siguiendo las mejoras propuestas. | Mejorar las capacitación de las nuevas mejoras |  |  | Semenal |  |  |  | Equipo, Direccion, Ventas y Clientes
[16 empty] | a | b
[16 empty] | a | b
| 5 | 10 | 15 | 20 |  | 25
| 4 | 8 | 12 | 16 |  | 20
| 3 | 6 | 9 | 12 |  | 15
| 2 | 4 | 6 | 8 |  | 10
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
Tabla de riesgos
Valor | Impacto
1 | Muy bajo: no esta en peligro el proyecto |  | General
2 | Bajo: se puso en peligro el proyecto |  | Móviles
3 | Medio: Puede suspenderse el proyecto |  | Web/Escritorio
4 | Alto: Se paro el proyecto |  | Proyecto Interno
5 | Muy alto:Perdida del proyecto |  | Proyecto ecterno
Valor | Probabilidad |  | Proyecto de 12 o menos semanas
1 | Muy baja (1% - 20% de probabilidad) |  | Proyecto de 13 o más semanas
2 | Baja (21% - 40% de probabilidad)
3 | Media (41% - 60% de probabilidad)
4 | Alta (61% - 80% de probabilidad)
5 | Muy Alta (81%-100% de probabilidad)
Valor | Prioridad
1 | Critica
2 | Alta
3 | Media
4 | Baja
| Exposición | Estrategia de Comunicación | Estrategia de Monitoreo | Descripción
| Alta | Diario | Equipo,Dirección y Cliente | En caso de que el riesgo sea demasiado alto se debe agendar una reunicón con dirección, equipo de trabajo y cliente para buscar una solución para mitigar el riego
| Media | Semanal | Equipo y dirección | Si el riesgo no tiene una severidad alta pero esta latente, se realiza la junta con dirección y equipo de trabajo
| Baja | Quincenal | Solo equipo | Si la severidad del riesgo es muy baja solo se requiere una junta con el equipo de trabajo
Valor | Estado
1 | Latente
2 | Mitigado
3 | Contenido
4 | Vencido
| Solo Equipo | Diario
| Equipo y Dirección | Semanal
| Equipo, Dirección y Cliente | Quincenal
Note on B3: Descripción breve del riesgo
Note on D3: Latente Mitigado Contenido Vencido
Note on E3: De acuerdo a la fuente, la categoría que le corresponde al riesgo
Note on G3: 1: Efecto notorio, pero sin afectar entregables 2: Efecto notorio, que impacta uno o más entregables 3: Efecto significativo. Las soluciones afectaran alcance, agenda o costo. 4: Efecto significativo, posible fracaso del proyecto. Las acciones de mitigación o no son posibles o afectaran de manera significativa al alcance, agenda o costo del proyecto. 5: Fuerte efecto en el negocio o fracaso tentativo del proyecto.
Note on H3: 1: Muy bajo no esta en peligro el proyecto 2: Baja (21% - 40% de probabilidad) 3: Media (41% - 60% de probabilidad) 4: Alta (61% - 80% de probabilidad) 5: Muy Alta (81%-100% de probabilidad)
Note on J3: Nota: Los riesgos que deberán ser atendidos con mayor rapidez son aquellos que tengan mayor prioridad.