## Datos Generales
Plan de Mejora
Identificación del Registro
Emitido por: | <Nombre>
Fecha de Emisión: | <Fecha>
Estrategia
Ciclo de Vida: | Iterativo
Iteraciones: | 5
Observaciones:
Entregables del Proyecto
Entregable | Objetivos de Calidad
Iteración 1 Organizacional | Mejora continua, Capacitación y Entrenamiento, Toma de decisiones
Iteración 2 Administración de Proyectos | Riesgos, Integración del proyecto
Iteración 3 Ingeniería | Desarrollo de requerimientos, Solución técnica, Integración del producto, Verificación, Validación.
Iteración 4 | Implementación
Iteración 5 | Evaluaciones SCAMPI A y B
Hitos del Proyecto
Actividad | Fecha
Fin de la Iteración 1 | 2013-01-24
Fin de la Iteración 2 | 2013-03-28
Fin de la Iteración 3 | 2013-07-11
Fin de la iteracion 4 | 2013-11-14
SCAMPI B | 2013-09-09
SCAMPI A | 2013-10-25
Cierre de proyecto | 2013-11-29
Calendario del Proyecto
Note on C12: Los objetivos de calidad en términos de requerimientos de salida, de calidad y de aprobación por parte del cliente.

## Organización
Involucrados en la mejora
Nombre | Teléfono | Columna1 | Correo
Administrador de procesos
Involucrados en la mejora
| Teléfono | Correo
| Ninguno | Ninguno
| 3334889421 | agonzalez@bioxor.com
| 3334850080 | alanmilke@bioxor.com
| 3315460157 | aespinosa@bioxor.com
| 3313620714 | armpo@bioxor.com
| 3312563766 | elias@bioxor.com
| 3335995657 | hdeleon@bioxor.com
| 3310689152 | pintor@bioxor.com
| 3311613070 | jhonnatan@bioxor.com
| 3334476151 | jorgeibarra@bioxor.com
| 3314888913 | margaret.scausey@bioxor.com
| 3313624525 | borja@bioxor.com

## Ambientes y Recursos
Recursos computacionales y de infraestructura
| Definirlas en el calendario del proyecto Dotproject | Tipo | Adaptación | Cantidad Necesaria | Fecha de Necesidad | Fecha Obtenido | Observaciones
Ambientes requeridos
| Herramienta | Nombre | Versión | Propósito | Fecha Obtenido
Note on B3: Utilizando el estándar que le aplique evalúe la disponibilidad de los recursos para su proyecto. Cuando no se disponga de algún recurso en particular lo debe registrar para asegurar que el recurso se consiga y no demore actividades del proyecto. Si necesita recursos extra a los identificados en el estándar, debe indicar el por qué de la necesidad en la columna: Adaptación.
Note on C3: Hardware, Software o Infraestructura
Note on D3: Cuando se adapte el estándar de entorno de trabajo, ya sea incluyendo recursos no contemplados o modificando la cantidad, se debe explicar el motivo en esta columna.
Note on F3: Fecha en la que debe estar disponible el recurso para que no se demoren las actividades del proyecto.

## Plan Riesgos
| Plan de riesgos | [16 empty] | Solo Equipos
ID. | Causa | Consecuencia | Estado | Categoría | Tipo de riesgo | Impacto | Probabilidad | Exposición | Prioridad | Detonador del riesgo | Plan de mitigación | Plan de contigencia | Estrategia de Comunicación | Estrategia de Monitoreo | Observaciones |  |  | Equipo y Dirección | Interno | Externo
Equipo, Direccion y Venta
Equipo, Direccion, Ventas y Clientes
[16 empty] | a | b
[16 empty] | a | b
| 5 | 10 | 15 | 20 |  | 25
| 4 | 8 | 12 | 16 |  | 20
| 3 | 6 | 9 | 12 |  | 15
| 2 | 4 | 6 | 8 |  | 10
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
Tabla de riesgos
Valor | Impacto
1 | Muy bajo: no esta en peligro el proyecto |  | General
2 | Bajo: se puso en peligro el proyecto |  | Móviles
3 | Medio: Puede suspenderse el proyecto |  | Web/Escritorio
4 | Alto: Se paro el proyecto |  | Proyecto Interno
5 | Muy alto:Perdida del proyecto |  | Proyecto ecterno
Valor | Probabilidad |  | Proyecto de 12 o menos semanas
1 | Muy baja (1% - 20% de probabilidad) |  | Proyecto de 13 o más semanas
2 | Baja (21% - 40% de probabilidad)
3 | Media (41% - 60% de probabilidad)
4 | Alta (61% - 80% de probabilidad)
5 | Muy Alta (81%-100% de probabilidad)
Valor | Prioridad
1 | Critica
2 | Alta
3 | Media
4 | Baja
| Exposición | Estrategia de Comunicación | Estrategia de Monitoreo | Descripción
| Alta | Diario | Equipo,Dirección y Cliente | En caso de que el riesgo sea demasiado alto se debe agendar una reunicón con dirección, equipo de trabajo y cliente para buscar una solución para mitigar el riego
| Media | Semanal | Equipo y dirección | Si el riesgo no tiene una severidad alta pero esta latente, se realiza la junta con dirección y equipo de trabajo
| Baja | Quincenal | Solo equipo | Si la severidad del riesgo es muy baja solo se requiere una junta con el equipo de trabajo
Valor | Estado
1 | Latente
2 | Mitigado
3 | Contenido
4 | Vencido
| Solo Equipo | Diario
| Equipo y Dirección | Semanal
| Equipo, Dirección y Cliente | Quincenal
Note on B3: Descripción breve del riesgo
Note on D3: Latente Mitigado Contenido Vencido
Note on E3: De acuerdo a la fuente, la categoría que le corresponde al riesgo
Note on G3: 1: Efecto notorio, pero sin afectar entregables 2: Efecto notorio, que impacta uno o más entregables 3: Efecto significativo. Las soluciones afectaran alcance, agenda o costo. 4: Efecto significativo, posible fracaso del proyecto. Las acciones de mitigación o no son posibles o afectaran de manera significativa al alcance, agenda o costo del proyecto. 5: Fuerte efecto en el negocio o fracaso tentativo del proyecto.
Note on H3: 1: Muy bajo no esta en peligro el proyecto 2: Baja (21% - 40% de probabilidad) 3: Media (41% - 60% de probabilidad) 4: Alta (61% - 80% de probabilidad) 5: Muy Alta (81%-100% de probabilidad)
Note on J3: Nota: Los riesgos que deberán ser atendidos con mayor rapidez son aquellos que tengan mayor prioridad.