## Plan Aseguramiento de la Calida
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Auditorias de procesos
Auditoria | Momento de ejecución | Auditor/responsable | Auditado
Requerimientos | Al finalizar la fase de requerimientos | Miguel López | Analista de requerimientos
Estimación y planeación | Al finalizar la estimación y planeación | Miguel López | Líder de proyecto
Ejecución | Al finalizar la ejecución | Miguel López | Líder de proyecto
Entrega al cliente | Al finalizar la entrega del cliente | Miguel López | Líder de proyecto
Aseguramiento de la calidad | Anualmente | Auditor externo | Aseguramiento de la calidad
Medición | Anualmente | Auditor externo | Aseguramiento de la calidad
Seguimiento del proyecto | Mensual | Miguel López | Líder de proyecto
Adminstración de la Configuración | Anualmente | Auditor externo | Líder de procesos
Auditorias de productos
Producto/documento | Momento de ejecución | Auditor | Auditado
Requerimientos | al finalizar la fase de requerimientos | Miguel Lopez | Analista de requerimientos
Plan de proyecto | Al finalizar estimación y planeación | Miguel Lopez | Líder de proyecto
Propuesta comercial | Al finalizar estimación y planeación | Miguel Lopez | Líder de proyecto
Plan de estructura organizacional | Anualmente | Externo | Líder de proyecto
Plan de mediciones | Anualmente | Externo | Líder de proyecto
Plan de QA | Anualmente | Externo | Aseguramiento de la calidad
Evaluación de proveedores | Al final estimación y planeación | Miguel Lopez | Líder de proyecto
Presentación y seguimiento | Mensual | Miguel Lopez | Líder de proyecto
Auditoria | Responsable de ejecución | Tiempo de cierre | Notificar
Lista de no conformidades | Analista de requerimientos | 5 días | Líder de proyecto
Auditorias a planes | Líder de proyecto | 3 días | Dirección
Auditorias anuales | Responsable de Aseguramiento de la calidad | 3 días | Dirección