## PlanAseguramientoCalidad
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Auditorias de procesos
Auditoria | Momento de ejecución | Auditor/Responsable | Auditado
Requerimientos | Al finalizar la fase de requerimientos | Ariana Sosa | Analista de requerimientos
Estimación y Planeación | Al finalizar la estimación y planeación | Ariana Sosa | Líder de proyecto
Ejecución | Al finalizar la ejecución | Ariana Sosa | Líder de proyecto
Entrega con el Cliente | Al finalizar la entrega del cliente | Ariana Sosa | Líder de proyecto
Seguimiento del proyecto | Mensual | Ariana Sosa | Líder de proyecto
Toma de Decisión | Cuando se ejecute el proceso | Ariana Sosa | Líder de proyecto
Aseguramiento de la calidad | Anualmente | Auditor externo | Aseguramiento de la Calidad
Medición | Anualmente | Ariana Sosa | Líder de procesos
Capacitación | Anualmente | Ariana Sosa | Responsable de Entrenamiento
Mejora | Anualmente | Ariana Sosa | Líder de procesos
Físicas |  | Ariana Sosa | Líder de procesos
Funcionales |  | Ariana Sosa | Líder de proyecto
Cambios | Cuando ocurra | Ariana Sosa | Líder de proyecto
Auditorias de productos
Producto/documento | Momento de ejecución | Auditor/Responsable | Auditado
Requerimientos | Al finalizar la fase de requerimientos | Ariana Sosa | Analista de requerimientos
Estimación | Al finalizar estimación y planeación | Ariana Sosa | Líder de proyecto
Propuesta comercial | Al finalizar estimación y planeación | Ariana Sosa | Líder de proyecto
Plan de proyecto | Al finalizar estimación y planeación | Ariana Sosa | Líder de proyecto
Presentación y Seguimiento | Mensual | Ariana Sosa | Líder de proyecto
Toma de Decision |  | Ariana Sosa | Líder de proyecto
Plan de Aseguramiento de la Calidad | Anualmente | Auditor externo | Aseguramiento de la calidad
Administración de la Configuración | Anualmente | Ariana Sosa | Líder de procesos
Plan de Métricas | Anualmente | Ariana Sosa | Líder de procesos
Plan de Capacitación | Anualmente | Ariana Sosa | Responsable de Entrenamiento
Plan de Mejora | Anualmente | Ariana Sosa | Líder de procesos
Auditoria | Responsable de ejecución | Tiempo de cierre | Notificar
Lista de no conformidades | Analista de requerimientos | 5 días | Líder de proyecto
Auditorias a planes | Líder de proyecto | 3 días | Dirección
Auditorias anuales | Responsable de Aseguramiento de la calidad | 3 días | Dirección