## Plan Riesgos
Plan de Riegos
ID. | Descripción | Tipo | Impacto | Acciones preventivas | Acciones Correctivas | a | b
1 | No recibir en el tiempo acordado con el proveedor el diseño web retrasará el desarrollo del código de la página web | Externo | 5 | Acordar con el proveedor en el convenio reuniones de seguimiento para que realicen entregas parciales | Acordar con el proveedor en el convenio sanciones en caso de que no se entreguen en tiempo y forma lo acordado | a | b
2 | No recibir en el tiempo acordado con el proveedor los contenidos para la página web retrasará el desarrollo del código de la misma |  | 4 | Acordar con el proveedor en el convenio reuniones de seguimiento para que realicen entregas parciales | Acordar con el proveedor en el convenio sanciones en caso de que no se entreguen en tiempo y forma lo acordado
3 | Debido a la constante rotación de personal que ha ocurrido en los últimos meses en la empresa IWM, si ocurriera se retrasaría el desarrollo del proyecto porque ya está en etapa de desarrollo |  | 5 | Revisión de fechas de contratos laborales con cada participante en el proyecto. Cursos de capacitación a personal posiblemente sustituto | Capacitar de manera personalizada al nuevo integrante del eqipo
4 | La falta de energía electríca pospondría el desarrollo de la página web |  | 3 | Verificación de cableado, pago de recibo de luz. | Contratación de una planta de luz provicional
5 | Si el equipo de hardware (Workstation dedicada a desarrollo) presentará alguna falla, se retrasaría la ejecución del desarrollo de la página web debido a que no se cuenta con otra workstation destinada a desarrollo web |  | 5 | Tener equipo de hardware de respaldo (Workstation pada desarrollo) | Comprar equipo de computo si es necesario para seguir con el desarrollo de los proyectos
6 | La falta de servicio de internet durante la etapa final del proceso de ejecución, que involucra la instalación de la página web en su hosting y las pruebas, ocasionaría un retraso y no se podría entregar en el tiempo acordado |  | 5 | Contratar servicio de internet con más de un proveedor | Rentar una sala en el centro de software provicional
7 | La falta de experiencia en la utilización del gestor de contenido Drupal versión 7 por parte de los desarrolladores, podría provocar un retraso en el desarrollo de la página web impactando en el tiempo planeado para esta etapa |  | 3 | Planear capacitaciones para el personal de desarrollo | Contratar personal experto (freelance) para terminar desarrollo web en tiempo acordado con clientes
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Note on B3: Descripción breve del riesgo en formato: Causo, Consecuencia
Note on C3: De acuerdo a la categoría, el tipo de riesgo
Note on D3: 1: Efecto notorio, pero sin afectar entregables 2: Efecto notorio, que impacta uno o más entregables 3: Efecto significativo. Las soluciones afectaran alcance, agenda o costo. 4: Efecto significativo, posible fracaso del proyecto. Las acciones de mitigación o no son posibles o afectaran de manera significativa al alcance, agenda o costo del proyecto. 5: Fuerte efecto en el negocio o fracaso tentativo del proyecto.