## Instrucciones
MÉTODO DE ESTIMACIÓN: |  | PUNTOS DE CASO DE USO
Descripción de las categorías de los Casos de Uso
Para el Análisis de los casos de uso y su categoría se debe tomar en cuenta si alguno de los puntos de la descripción aplica para ellos
Categoría de CU | Descripción
Simple | * Interfaz de usuario simple. * Toca únicamente una entidad de base de datos. * Se escenario de éxito consiste de 3 pasos o menos. * Su implementación involucra menos de 5 clases. * Interacción con Interfaces baja
Promedio | * Diseño de interfaz promedio. * Toca 2 o mas entidades de bases de datos. * Se necesitan de 4 a 7 pasos o transacciones. * Su implementación involucra entre 5 y 10 clases. * Interacción con Interfaces adicionales media
Complejo | * Interfaz de usuario compleja. * Toca 3 o mas entidades de bases de datos. * Toma mas de 7 pasos o transacciones en el caso de uso. * Su implementación involucra mas de 10 clases. * Interacción con Interfaces adicionales alta
Factor de Complejidad Técnica FCT (Technical Complexity Factor)
Existen 13 factores técnicos estándar para estimar el impacto en la productividad de diversas cuestiones técnicas que tienen en una aplicación
Factor Técnico | Descripción
T1 | Sistema Distribuido
T2 | Objetivos de performance o tiempo de respuesta
T3 | Eficiencia del usuario final
T4 | Procesamiento interno complejo
T5 | El código debe ser reutilizable
T6 | Facilidad de Instalación
T7 | Facilidad de uso
T8 | Portabilidad
T9 | Facilidad de cambio
T10 | Concurrencia
T11 | Incluye objetivos especiales de seguridad
T12 | Provee acceso directo a terceras partes
T13 | Se requieren facilidades especiales de entrenamiento a usuarios
Factor de Complejidad Ambiental FCA (Environmental Complexity Factor)
Existen 8 factores ambientales estándar para estimar el impacto en la productividad de diversas cuestiones ambientales que tienen en una aplicación
Factor Técnico | Descripción
E1 | Familiaridad con el modelo y/o proceso utilizado
E2 | Experiencia en la aplicación
E3 | Experiencia en orientación a objetos
E4 | Capacidad de analista líder
E5 | Motivación
E6 | Estabilidad de los requerimientos
E7 | Persona de medio-tiempo
E8 | Dificultad del lenguaje de programación

## Factor de complejidad Téc y Amb
Valor: Representa el grado de importancia del Factor de Complejidad en el proyecto. El valor va desde 0 al 5 tomando en cuenta que 0 es irrelevante para el proyecto y 5 que es un aporte muy importante.
Complejidad: Se refiere a la dificultas que el Factor de Complejidad ya sea Técnico o Ambiental puede presentar cuando se realice el proyecto.
Factor de Complejidad Técnico (TCF)
[5 empty] | Factor Técnico Total: | 0.81
Factor Técnico | Descripción | Complejidad | Valor | Factor Calculado | Comentarios
T1 | Sistema Distribuido | 2 | 0 | 0
T2 | Objetivos de performance o tiempo de respuesta | 2 | 2 | 4
T3 | Eficiencia del usuario final | 1 | 1 | 1
T4 | Procesamiento interno complejo | 1 | 2 | 2
T5 | El código debe ser reutilizable | 1 | 2 | 2
T6 | Facilidad de Instalación | 0.5 | 2 | 1
T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 2 | 1
T8 | Portabilidad | 2 | 1 | 2
T9 | Facilidad de cambio | 1 | 3 | 3
T10 | Concurrencia | 1 | 1 | 1
T11 | Incluye objetivos especiales de seguridad | 1 | 3 | 3
T12 | Provee acceso directo a terceras partes | 1 | 0 | 0
T13 | Se requieren facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1 | 1 | 1
|  |  | Factor Técnico Calculado | 21
Factor de Complejidad Ambiental (ECF)
[5 empty] | Factor Ambiental Total: | 0.83
Factor Ambiental | Descripción | Complejidad | Valor | Factor Calculado | Comentarios
E1 | Familiaridad con el modelo y/o proceso utilizado | 1.5 | 3 | 4.5
E2 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 1 | 0.5
E3 | Experiencia en orientación a objetos | 1 | 2 | 2
E4 | Capacidad de analista líder | 0.5 | 2 | 1
E5 | Motivación | 1 | 1 | 1
E6 | Estabilidad de los requerimientos | 2 | 3 | 6
E7 | Persona de medio-tiempo | -1 | 0 | 0
E8 | Dificultad del lenguaje de programación | 2 | 2 | 4
|  |  | Factor Ambiental Calculado | 19
Factor de Productividad |  |  |  | Duración estimada en semanas a partir del KickOff
El factor de productividad es aquel que nos permite saber cuantas horas toma realizar un punto de caso de uso. Este factor debe ser tomado de datos históricos de proyectos similares. |  |  |  | La duración estimada en semanas nos sirve para calcular la cantidad de actividades de algunos workflows (flujos de trabajo) que son fijos y que dichas actividades son periódicas. Este valor será modificado conforme se tengan registros históricos de productividad por flujos de trabajo.
Factor de Productividad en hrs/cup | 15 |  |  | Duración en Semanas | 6

## Estimación de Tamaño UCP
ESTIMACION DE TAMAÑO
|  |  |  | Total UCP: | 26.892
Nº | Nombre del Caso de Uso | Categoría | Reusó | Peso | Peso Ajustado
1 | Manejo de usuarios | Simple | No | 5 | 5
2 | Administración de proyectos y áreas de proyectos | Complejo | No | 15 | 15
3 | Administración viáticos por proyecto | Simple | No | 5 | 5
4 | Administración de gastos | Simple | No | 5 | 5
5 | Generación de reportes | Intermedio | No | 10 | 10
6 |  |  |  | 0 | 0
7 |  |  |  | 0 | 0
8 |  |  |  | 0 | 0
9 |  |  |  | 0 | 0
10 |  |  |  | 0 | 0
11 |  |  |  | 0 | 0
12 |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  | 0 | 0
18 |  |  |  | 0 | 0
19 |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  | 0 | 0
Observaciones:

## Estimación de Esfuerzo
| Tamaño del Producto: | 26.892 | ucp
| Factor de Productividad: | 15 | hrs/ucp | 15
| Esfuerzo de Desarrollo: | 403.38 | hrs/ucp
ESTIMACIÓN DE ESFUERZO
226
Nº | Ciclo de Vida del Proyecto | UCP | % | Esfuerzo en Horas | Cantidad de recurso | % | Tipo de Recurso | Costo unitario | Costo
1 | Requerimientos |  | 12.83% | 29 |  |  | Costo Requerimientos |  | 1826.9241
| Levantamiento de requerimientos |  |  | 7 | 1 | 24.14% | Analista | 62.9974 | 440.9817
| Análisis de requerimientos |  |  | 3 | 1 | 10.34% | Analista | 62.9974 | 188.9921
| Validación de requerimientos |  |  | 2 | 1 | 6.897% | Analista | 62.9974 | 125.9948
| Desarrollo de casos de uso |  |  | 12 | 1 | 41.38% | Analista | 62.9974 | 755.9686
| Verificar casos de uso |  |  | 1 | 1 | 3.448% | Analista | 62.9974 | 62.9974
| Generación de matriz de rastreabilidad |  |  | 4 | 1 | 13.79% | Analista | 62.9974 | 251.9895
2 | Estimación y Planeación |  | 20.35% | 46 |  |  | Costo total Estimación y Planeación |  | 3268.5042
| Estimación |  |  | 19 |  |  | Costo Estimación |  | 1345.2001
| Identificar riesgos ambientes y técnicos que afectaran al proyecto |  |  | 2 | 1 | 4.348% | Líder de proyecto | 71.2335 | 142.467
| Elaborar la estimación |  |  | 4 | 1 | 8.696% | Líder de proyecto | 71.2335 | 284.9339
| Generar la propuesta comercial |  |  | 6 | 1 | 13.04% | Líder de proyecto | 71.2335 | 427.4009
| Aprobar propuesta comercial |  |  | 1 | 1 | 2.174% | Analista | 62.9974 | 62.9974
| Firmar la propuesta comercial |  |  | 1 | 1 | 2.174% | Líder de proyecto | 71.2335 | 71.2335
| Ejecutar el proceso de riesgos |  |  | 1 | 1 | 2.174% | Líder de proyecto | 71.2335 | 71.2335
| Establecer adaptaciones del proyecto |  |  | 4 | 1 | 8.696% | Líder de proyecto | 71.2335 | 284.9339
| Planeación |  |  | 27 |  |  | Costo Planeación |  | 1923.3041
| Definir el plan de pruebas |  |  | 11 | 1 | 23.91% | Líder de proyecto | 71.2335 | 783.5683
| Elaborar el plan del proyecto |  |  | 13 | 1 | 28.26% | Líder de proyecto | 71.2335 | 926.0353
| Aprobación del plan de proyecto |  |  | 1 | 1 | 2.174% | Líder de proyecto | 71.2335 | 71.2335
| Presentación del proyecto al equipo |  |  | 2 | 1 | 4.348% | Líder de proyecto | 71.2335 | 142.467
3 | Ejecución |  | 40.71% | 100 |  |  | Costo Ejecución |  | 7536.7303
3.1 | Análisis y diseño |  | 5.752% | 13 |  |  | Costo de Análisis y Diseño |  | 926.0353
| Definir la arquitectura del proyecto |  |  | 4 | 1 | 4% | Arquitecto | 71.2335 | 284.9339
| Ejecutar el proceso toma de decisiones |  |  | 3 | 1 | 3% | Arquitecto | 71.2335 | 213.7005
| Analizar y diseñar la arquitectura |  |  | 4 | 1 | 4% | Arquitecto | 71.2335 | 284.9339
| Realizar la verificación de análisis y diseño |  |  | 2 | 1 | 2% | Arquitecto | 71.2335 | 142.467
3.2 | Desarrollo |  | 28.76% | 65 |  |  | Costo Desarrollo |  | 4630.1765
| Codificar la pagina |  |  | 65 | 1 | 65% | Desarrollador | 71.2335 | 4630.1765
3.3 | Testing |  | 6.195% | 14 |  |  | Costo Testing |  | 906.6717
| Elaboración del plan de pruebas |  |  | 3 | 1 | 3% | Tester | 62.9974 | 188.9921
| Ejecución de los casos de prueba |  |  | 3 | 1 | 3% | Tester | 62.9974 | 188.9921
| Generación del reporte de pruebas |  |  | 3 | 1 | 3% | Desarrollador | 71.2335 | 213.7005
| Corrección de los defectos |  |  | 4 | 1 | 4% | Tester | 62.9974 | 251.9895
| Verificación |  |  | 1 | 1 | 1% | Tester | 62.9974 | 62.9974
3.4 | Implementación y validación |  | 7.08% | 16 |  |  | Costo Implementación y Validación |  | 1073.8469
| Elaborar el manual técnico |  |  | 8 | 1 | 50% | Arquitecto | 71.2335 | 569.8679
| Elaborar el manual del usuario |  |  | 8 | 1 | 50% | Analista | 62.9974 | 503.9791
4 | Entrega al Cliente |  | 3.54% | 8 |  |  | Costo Entrega Cliente |  | 569.8679
| Realizar validación del producto |  |  | 4 | 1 | 100% | Líder de proyecto | 71.2335 | 284.9339
| Entrega el producto al cliente |  |  | 4 | 1 | 100% | Líder de proyecto | 71.2335 | 284.9339
5 | Soporte Organizacional |  | 19.03% | 43 |  |  | Costo Soporte Organizacional |  | 2087.3904
| Administración de la Configuración (CM) |  |  | 13 | 1 | 30.23% | Administrador de la configuración | 43.3578 | 563.6512
| Aseguramiento de la Calidad |  |  | 22 | 1 | 51.16% | Aseguramiento de la calidad | 43.3578 | 953.8713
| Medición de proyectos |  |  | 4 | 1 | 9.302% | Líder de proyecto | 71.2335 | 284.9339
| Monitoreo y Control de Proyectos |  |  | 4 | 1 | 9.302% | Líder de proyecto | 71.2335 | 284.9339
6 | Diseño gráfico de la página |  |  | 6 | 1 |  | Costo del diseño |  | 0
[7 empty] | Costo Total del desarrollo del Proyecto |  | 15289.4168
[7 empty] | UTILIDAD |  | 29910.5832
OTROS GASTOS
0
0
0
0
[7 empty] | PRECIO TOTAL | SIN IVA | 45200
[8 empty] | IVA | 1.16
[7 empty] | PRECIO TOTAL | CON IVA | 52432
Note on D8: Tamaño
Note on F8: Esfuerzo estimado en horas: Se tiene que agregar la cantidad de horas planeadas para cada actividad. Se tienen que llenar los espacios en blanco. Los espacios en gris se generan automáticamente al llenar los espacios en blanco.
Note on H8: Factor de Productividad: Este es el factor histórico que nos permite conocer aproximadamente cuanto tiempo en promedio toma desarrollar cada caso de uso en otros proyectos similares.

## Recursos
RECURSOS | Suelgo integrado | Salario por hora | Salario por hora integrada
Líder de proyecto | 11788.65 | 48.4731 | 71.2335
Analista | 9785.63 | 40.237 | 62.9974
Tester | 9785.63 | 40.237 | 62.9974
Desarrollador | 11788.65 | 48.4731 | 71.2335
Aseguramiento de la calidad | 5009.28 | 20.5974 | 43.3578
Administración | 9176.46 | 37.7322 | 60.4926
Administrador de la configuración | 5009.28 | 20.5974 | 43.3578
Arquitecto | 11788.65 | 48.4731 | 71.2335
Gastos Fijos | Costo
Internet -Telefono | 2800
Papelería | 1600
Limpieza y Jardinería | 1700
Renta | 12000
Luz | 1750
Agua | 200
Articulos de limpieza y despensa | 1800
GASTO MENSUAL | 21850
NÚMERO DE EMPLEADOS | 4 | COSTO POR HORA | 22.7604