## Plan Riesgos
Plan de Riegos
ID. | Descripción | Tipo | Impacto | Acciones preventivas | Acciones Correctivas | a | b
1 | Tiempo de ejecucion del proyecto (no se cumpla, planificacion) | Interno | 2 | Llevar control de auditoria cada 3er dia | Aumentar el numero de actividades por meta no cumplida en fecha establecida | a | b
2 | Falla tecnologica (Falle un intrumento utilizado en el desarrollo del proyecto y contenga informacion unica) | Interno | 2 | Tener respaldos de informacion en diferentes intrumentos (CPU) | N/A
3 | Desarrollo del proyecto (Complejidad en desarrollo y fiabilidad) | Interno | 3 | Evaluar la capacidad del personal involucrado en el proyecto | Contratar personal capaz de realizar lo requerido en el proyecto
4 | Cliente (Rechazo del proyecto) | Externo | 4 | Asegurar por contrato el desarrollo del proyecto con el cliente | Buscar un cliente nuevo
5 | Recursos (Falta de personal en alguna area especifica) | Interno | 3 | Administrar de manera uniforme las areas requeridas para el desarrollo del proyecto | Contratar personal capaz de realizar lo requerido en el proyecto
6 | Financiamiento | Interno | 3 | Llevar auditoria de gastos dia a dia que requiere el desarrollo del proyecto | Encontrar estrategias para disminuir los gastos en el desarrollo del proyecto, de no ser asi, cotizar una nueva estimacion del desarrollo del proyecto
7 | Comunicacion (Cada quien realice algo diferente que no se relacione con el trabajo del equipo) | Interno | 1 | Estar en constante comunicacion por el medio que se adecue a cada uno | Corregir errores cometidos a tiempo
8 | Infraestructura | Interno | 2 | Tener un lugar definido para el desarrollo del proyecto, asi como el mobiliario adecuado | Adquirir mobiliario adecuado. Adquirir un lugar adecuado para el desarrollo del proyecto
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Note on B3: Descripción breve del riesgo en formato: Causo, Consecuencia
Note on C3: De acuerdo a la categoría, el tipo de riesgo
Note on D3: 1: Efecto notorio, pero sin afectar entregables 2: Efecto notorio, que impacta uno o más entregables 3: Efecto significativo. Las soluciones afectaran alcance, agenda o costo. 4: Efecto significativo, posible fracaso del proyecto. Las acciones de mitigación o no son posibles o afectaran de manera significativa al alcance, agenda o costo del proyecto. 5: Fuerte efecto en el negocio o fracaso tentativo del proyecto.