## Plan de pruebas
Cliente | Sitio Web | Tipo De Prueba | Descripcion | Caso De Uso | Fecha Programada | Fecha Realizada | Alcance
Qualtop |  | Funcionalidad | El sistema deberá ser accesible desde internet las 24 horas del dia | N/A |  |  | Identificar el acceso al sistema desde internet como un sitio web
Qualtop |  | Funcionalidad | La administración de los usuarios que podrán dar uso al sistema serán controlados única y exclusivamente por el usuario administrador que se encargara de dar de alta a los usuarios y a su vez eliminarlos cuando estos sean destituidos del puesto asignado, dichos usuarios tendrán como datos obligatorios un user name y un password de acceso que será almacenado en la base de datos. | CU1 |  |  | Demostrar la existencia de un usuario administrador y usuarios normales, ademas de demostrar el acceso al sistema unicamente como usuario registrado.
Qualtop |  | Funcionalidad | Los usuarios registrados en el sistema serán capaces de crear áreas de proyectos y a su vez podrán crear, para cada área, proyectos sobre los cuales estén laborando, dichos proyecto únicamente será accesible por el usuario que crea el proyecto y la lista de personas relacionadas al mismo asignadas por dicho usuario. | CU2 |  |  | Validar la funcionalidad de la creacion de proyectos y areas de trabajo asi como la verificacion de la funcionalidad brokers sobre el proyecto.
Qualtop |  | Funcionalidad | Tras la creación de algún proyecto el usuario podrá registrar Viáticos solicitados a Administración para la generación de cada viaje necesario para realizar la consultoría. | CU3 |  |  | Asegurar que un usuario registrado y con acceso al proyecto es capaz de generar la solicitud de un viatico para el proyecto en cuestion.
Qualtop |  | Funcionalidad | Una vez creado el proyecto el usuario podrá generar reportes de gastos que conllevo la consultoría con el cliente dicho reporte deberá contener los siguientes campos: Si se cuenta o no con un comprobante, numero de comprobante, proyecto al que está asociado, fecha de generación de gasto, tipo de gasto, importe, comentarios en caso de aplicar y una imagen en caso de que sea un registro con comprobante. | CU4 |  |  | Se confirmara y validara la generacion de gastos por usuario en proyecto comprobando especificamente la validacion de los campos requeridos por el cliente.
Qualtop |  | Funcionalidad | Cada usuario podrá obtener un reporte en Excel que mostrara en forma de resumen los gastos generados en la consultaría, dicho archivo contendrá el total solicitado de viáticos y en cuanto a los gastos se tendrá los datos especificados en el requerimiento de Administración de gastos. Este archivo se generara a partir de las fechas establecidas por el usuario (fecha inicio, fecha fin). | CU5 |  |  | Se demostrara la posibilidad de generar reportes de gastos y viaticos por usuario, especificando las fechas entre las cuales se generara dicho reporte.
Qualtop |  | Visualizacion | El sistema deberá ser capaz de mostrarse en diferentes tipos de resoluciones ya que el consultor no siempre tiene a la mano un dispositivo con una resolución fija | N/a |  |  | Validar la visualizacion del contenido web en diversos dispositivos.
Qualtop |  | Funcionalidad | El usuario sera capaz de editar el estado de los gastos y viaticos del proyecto | CU06 |  |  | Validar que el usuario puede generar cambios sobre el estado de viaticos y gastos